宝鸡市人民政府办公室文件

宝政办发〔2023〕14号

宝鸡市人民政府办公室

关于印发宝鸡市推进“一老一小”工作

实施方案的通知

各县、区人民政府，市政府各工作部门、各直属机构：

《宝鸡市推进“一老一小”工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

宝鸡市人民政府办公室

2023年4月14日

宝鸡市推进“一老一小”工作实施方案

为全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，深入落实《国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见》（国办发〔2020〕52号），扎实推进养老托育服务体系高质量发展，结合我市实际，制定本方案。

一、实施背景

（一）发展基础

“十三五”时期，宝鸡市深入贯彻落实积极应对人口老龄化战略，以“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合、智慧融入”的具有宝鸡特色的养老服务体系初步形成，主要指标位居全省前列。2018年，我市被民政部、财政部列为全国第三批居家和社区养老服务改革试点市。全市促进婴幼儿照护服务发展的政策措施不断完善，社会力量的积极性被充分调动，多种形式的婴幼儿照护服务蓬勃开展。

1.政策体系初步构建。宝鸡市委、市政府高度重视养老和托育服务体系建设，将提高出生人口素质、促进人口均衡发展、建立健全养老服务体系等内容纳入《宝鸡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及《宝鸡市“十三五”基本公共服务体系建设规划》，强化政策引导和统筹引领，充分发挥政府的主导作用和社会力量的主体作用，持续扩大普惠养老和托育服务有效供给。先后制定出台了《宝鸡市老年人权益保障办法》《关于推进医疗卫生与养老服务相结合实施意见》《全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》《关于推进养老服务发展的实施意见》《居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》《关于进一步做好养老机构登记备案和监管工作的通知》《宝鸡市民办养老机构建设补助管理办法》《宝鸡市居家和社区养老服务设施建设运营管理办法》《宝鸡市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》《进一步做好托育机构登记和备案工作的通知》《关于开展3岁以下婴幼儿照护服务试点工作的通知》等20余个政策文件，为进一步推动我市养老和托育服务发展提供坚实的政策保障。

2.服务机构不断扩充。“十三五”以来，宝鸡市深化放管服改革，进一步健全机制、补齐短板、提质增效，激发市场活力，加大养老和托育服务体系建设力度，养老和托育服务机构逐年扩充，床位数不断增加。目前，全市共建成各类养老服务设施1377所，其中，市级社会福利院2所、县级农村敬老院20所、县级社会福利中心4所、民办养老机构27所、城市居家和社区养老服务机构183个、农村互助幸福院1141所，全市养老服务机构总床位达2.4万张，比“十二五”末增长60%，同时具备养老服务能力和医疗资质的医养结合机构11家。全市托育机构从无到有，目前开展托育服务的机构共有133家，设置托位4250个，实际招收3岁以下婴幼儿1962名。

3.保障水平明显提高。2020年全市养老服务支出3.12亿元，建立了统一的城乡居民基本养老保险制度，符合低保和“五保供养”条件的老年人实现“应保尽保”。老年人免费乘坐公交车等优待范围由70岁下延到65岁。每年为65岁以上老人免费体检1次，为百岁以上老人免费体检2次。65岁以上老人就医免普通挂号费和门诊诊查费，大型医学检查费用减免10%。率先在陕西省推行高龄老人生活保健补贴制度，提高百岁老人补贴至每月400元，2020年全年发放高龄津贴2.69亿元。不断提升特困老年人集中供养能力和水平，对有集中供养意愿的特困人员全部进入特困供养机构进行照料。实施“促进养老护理员职业能力提升计划”和“千名护理员培训计划”，建立了2所市级护理员培训基地，累计培训老年人及母婴护理员3000余人次。实施民办养老机构补助政策，对新建民办养老机构每张床位一次性补助3300元，对收住失能老年人的每床每月补助50-150元。

（二）发展趋势

“十四五”时期是宝鸡市应对人口老龄化的关键时期，随着人民生活水平不断提高、社会保障体系逐步完善，我市老年人口不断增多。“七普”数据显示，全市60岁及以上人口为752731人，占总人口的22.66%，其中65岁及以上人口占总人口的15.8%。人均预期寿命不断延长，预计到2025年将达到78岁。广大老年人对多层次、多样化、高品质的养老服务需求日益增长，养老服务发展面临新形势。一是老龄化进程加速发展。“十四五”期间我市老年人口将急剧增加，预计到2025年60岁及以上户籍老年人口总数将达到约80万，占全市总人口的24%左右，服务对象明显扩大。二是失能失智照护刚需凸显。随着高龄老年人的不断增加，失能失智比例不断增长，照护需求明显增多。家庭小型化和空巢化加速，家庭风险抵抗能力和照护能力相对不足，养老服务将更普遍地依赖社会化供给。三是养老消费能力逐步增强。随着我市人均生产总值突破1万美元大关，全社会保障能力更加健全，养老金逐步提高，个人支付能力显著增强，长期护理保险覆盖拓展，老年人消费理念将发生明显转变，对优质养老服务的需求将不断增强。

3岁以下婴幼儿托育作为新兴的朝阳产业，蕴藏着巨大的发展潜力。90后、00后已逐渐进入生育阶段，这类生育群体普遍存在事业发展和生育意愿之间的矛盾，同时对祖辈照料孩子的理念不尽认同，他们对托育的关注度和认可度不断提升。全市抽样调查显示，有55.2%的家长因照看孩子而中断就业，51.9%的家长希望由托育机构照顾，强烈的社会需求与紧缺的婴幼儿照护资源供给矛盾较为突出。我市2019年出生人口数为32245人，2020年出生人口数为30116人，2021年出生人口数为23779人。截至目前，全市0-3岁婴幼儿人数累计约8万人，但入托人数仅1千多人，占比仅为1.4%左右，我市3岁以下婴幼儿照护服务需求巨大。

二、发展目标

进一步深化养老托育领域供给侧结构性改革，增强政府兜底保障能力，引导社会力量发展普惠养老、托育服务，提升我市“一老一小”服务基础设施条件，增加优质养老托育服务供给。

（一）整体目标

到2025年，居家为基础、社区为依托、机构充分发展、康养有机融合的多层次养老服务体系进一步完善，养老服务事业和产业协调发展。养老服务设施数量进一步增加、布局更加优化、服务供给更加充分。老年福利水平明显提升，高龄津贴等标准适时提高，探索实施长期照护保险，城乡养老服务均衡发展，康复护理质量不断提高，养老护理员职业能力显著提升，智慧养老服务深化拓展，15分钟养老服务圈逐步形成。兜底供养有保障、普惠养老能满足、中高端市场可选择的多层次养老服务供给体系基本建成。

遵循婴幼儿成长特点和规律，为家庭提供科学养育指导，充分调动社会力量积极性，优先支持普惠性婴幼儿照护服务机构建设。形成以市级托育服务综合指导中心为引领、普惠托育服务机构为支撑、公办托育服务机构为补充的托育服务网络。到2025年，规范化、多层次、多样化的婴幼儿照护服务格局基本形成，服务水平明显提升，人民群众婴幼儿照护服务需求得到进一步满足，生育养育成本逐步降低。

（二）具体指标

1.服务体系更加完善。到“十四五”末，我市养老机构护理型床位占比超过55%，养老机构床位数超过3万张。养老领域福彩公益金投入比例超过60%，财政资金投入比例达到0.5%。每千人口婴幼儿托位数达到4.6个，全市托育机构普惠性托位占比达到60%以上。

2.服务机构持续增加。新建、改扩建50所养老服务设施，每个县（区）至少建成1所以失能特困人员专业照护为主的农村特困人员供养服务机构。登记备案托育机构超过50个，每个县（区）至少建成1个示范性婴幼儿照护服务机构，形成5个骨干（连锁）托育企业。万人以上社区建成至少1所面积大于200平方米的托育服务机构。

3.服务范围不断扩大。基本养老保险参保人数达到250万人，基本养老保险参保率超过95%。新建城区、新建居住（小）区配套建设社区养老服务设施达标率100%，居家和社区养老服务设施覆盖率超过90%。各县区至少60%的街道（镇）建有一个具备全托、日托、上门服务等综合功能的区域养老服务中心。有集中供养意愿的特困人员集中供养率达到100%。新生儿访视、膳食营养、安全防护等基本公共服务覆盖面达到99%。婴儿死亡率低于4‰，5岁以下儿童死亡率低于5‰。婴幼儿早期发展指导覆盖面95%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99%。3岁以下儿童系统管理率超过95%。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率超过99%。孕前优生健康检查目标人群覆盖率超过90%，孕产妇系统管理率超过98%。

4.服务层次稳步提升。老年大学覆盖所有县区，老年教育覆盖率达到20%，老年教育参与率达到35%。老年体育人口占比达到50%以上。65岁及以上老年人健康管理率达到70%，农村留守老年人月探访率达到100%。养老服务机构和医疗卫生服务机构签约率不低于90%。有条件的街道（镇）设立老年人法律服务网点。托育服务综合管理网络上线运行。托育服务专业人才超过1000名，从业人员持证上岗率70%以上。

三、重点任务

（一）优化养老托育服务有效供给

1.提升养老兜底保障能力。持续扩大基本养老保险覆盖人群，落实好养老保险转移接续政策，稳妥做好退休人员养老金调整工作。建立健全针对高龄、经济困难、失能老年人的补贴制度。逐步为符合条件的老年人家庭提供适老化改造服务。加强65岁及以上老年人健康管理。支持特困人员供养服务机构进行护理型床位、消防设施改造。支持县（区）敬老院转型升级，开放餐厅、活动室等场所，逐步转型为区域性养老服务中心。健全运营补贴制度，完善绩效考评机制，探索农村幸福院市场化运营。

2.提高托育服务供给水平。增强生育政策包容性，强化优孕优生优育服务能力，提高出生人口素质，降低生育、养育、教育成本。将婴幼儿照护服务纳入市级和各县区基本公共服务项目，开展县级婴幼儿照护服务示范机构建设，每个县区建成1-2所公办托育机构。新建宝鸡市托育服务综合指导中心，设置一定规模的托位，承担全市婴幼儿照护服务指导工作，提供托育从业人员培训、托育机构管理咨询、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务。

（二）推进养老托育服务普惠化发展

3.树立“促普惠”导向。深入推进公共服务供给侧结构性改革，瞄准城乡中低收入群体的刚性服务需求，引导各类主体不断增加价格可负担、质量有保障、运行可持续的普惠性服务有效供给。允许教育、医卫、福利、商服等用地类别用于发展养老、托育服务，纳入国土空间规划和年度用地指标。

4.支持普惠性养老服务发展。探索公办养老机构公建委托运营模式。进一步加强养老机构登记和备案管理，保障养老机构基本安全和服务质量。开展养老机构消防改造与安全隐患整治工作，实施民办养老机构消防达标工程。全面落实民办养老机构床位补贴制度，将补贴标准与入住老年人数量、老年人能力评估结果等指标挂钩，提高补贴力度。持续开展普惠养老城企联动专项行动，增加普惠养老服务有效供给，聚焦满足高龄、失能老年人长期照护服务的刚性需求，支持养老机构提高护理型床位占比与长期照护服务能力。深化“放管服”改革，优化养老机构设置开办流程，从土地供应、规划报建、财税补贴、医养结合、消防验收等方面对各类主体建设普惠性养老机构给予大力支持。社会资本举办的非营利性养老机构与政府举办的养老机构可依法使用农民集体所有的土地。确保建成的普惠性床位价格与我市城镇居民人均可支配收入、退休金等挂钩，不高于同等情况市场化养老价格的80%。

5.推进普惠托育服务专项行动。支持在社区建设托幼一体的普惠性托育点和儿童服务中心，城市社区托育服务机构实现全覆盖。鼓励有条件的幼儿园利用现有资源，采取下延开设托幼班等多种形式，为2-3岁婴幼儿提供照护服务。大力推进普惠托育服务专项行动，支持社会力量发展社区托育服务设施和综合托育服务机构，完善各类政府支持政策。统筹考虑政府投入、办园成本、城乡经济发展水平和城乡居民收入水平等因素，以合同约定等方式确定普惠性托育机构最高收费标准。

（三）促进养老托育服务多层次发展

6.全面放开养老服务市场。发展中、小型民办养老机构，鼓励和支持现有民办养老机构改造升级，完善设施设备，提升服务能力。依托我市悠久的历史文化、宜居的自然环境，引进国内外知名养老服务企业落户宝鸡，建设设施一流、功能齐全、服务优良的区域医疗康养中心，打造宝鸡养老名片。深化非营利性养老机构登记制度改革，允许养老机构依法依规设立多个服务网点，实现规模化、连锁化、品牌化运营。鼓励民间资本对企业厂房、商业设施及其他可利用的社会资源进行整合和改造后用于养老服务。

7.扩大市场化托育服务供给。鼓励以市场化方式，在就业人群密集的产业聚集区和用人单位完善托育服务设施。支持社会力量采取独资、合资、公办民营、民办公助等形式参与婴幼儿照护服务机构建设。利用社区中心、闲置校舍等存量资源建立婴幼儿托育设施。加强对儿童生长发育、儿童营养、儿童心理、儿童运动等方面的综合干预，充分开发儿童潜能，促进儿童早期发展。

（四）推进居家和社区养老服务提档升级

8.推进养老设施提档升级。巩固提升居家和社区养老服务改革试点成果，大力推进城市新建城区、新建居住（小）区配建养老服务设施，力争配建设施达标率达到100%。支持发展街道（镇）小型化、综合性养老服务机构，为老年人提供便捷、高效的服务。街道综合养老服务机构（中心）以社区日间照料中心为基础、镇综合养老服务机构（中心）以社区日间照料中心或农村幸福院为基础，统一按照养老机构标准进行升级改造，在为老年人提供日间照料服务的同时，具备全托、上门服务等综合服务功能和相应区域行业管理功能。

9.提升养老服务管理水平。推动建立市、县两级基本养老服务指导性目录，明确养老服务的对象、内容、标准、管理职责与支出责任，逐步实现人人享有基本养老服务。按照全国统一的老年人能力与需求综合评估标准，推动建设一批综合评估机构和评估队伍。全面建立居家探访制度，通过购买服务等方式，支持和引导基层组织、社会组织重点面向独居、空巢、留守、失能、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人开展探访与帮扶服务。

（五）促进医养康养深度融合

10.构建医养结合服务新格局。探索农村地区乡镇卫生院与敬老院“两院一体”、村卫生室与农村幸福院共建等新发展模式。鼓励养老机构与周边的医疗卫生机构开展多种形式的签约合作，并实现签约合作全覆盖。各县区至少确定1家二级及以上医疗卫生机构作为养老服务的支持机构。加大市老年病医院建设力度，建设市医养结合发展服务中心。加快推进全市二级及以上综合性医院设立老年医学科（康复科）。鼓励医养结合机构加入城市医联体或县域医共体。

11.提升居家社区医养结合服务能力。规范社区养老机构内设医疗机构设置，完善生活照料、文化娱乐、精神慰藉、健康养生、康复理疗等服务，加快建设一批社区医养结合服务中心。做实老年人家庭医生签约服务，推动医疗卫生服务延伸至居民社区和家庭，在服务对象居住场所按规范提供诊疗、康复护理、安宁疗护、健康指导及家庭病床等服务。推动以政府购买服务的方式，引导符合条件的社会办医养结合机构承接当地公共卫生服务，上门为老年人服务。探索建立医养结合服务“时间银行”，探索将失能老年人家庭成员照护培训纳入政府购买服务目录。

12.拓展医疗机构老年健康服务功能。推动部分医疗卫生机构通过转型、新建等多种方式积极发展康复医院、老年医学中心、老年护理院、安宁疗护中心等专业服务机构。鼓励社区卫生服务机构、乡镇卫生院内部改扩建一批康复护理床位等医养结合服务设施，重点为失能老年人提供集中或者居家医养结合服务。开展家庭病床服务试点和“互联网+护理”服务试点。鼓励中医医疗机构发展中医药医养结合服务，提供具有中医特色的老年人养生保健、医疗、康复、护理、健康管理服务。支持符合条件的医务人员在区域内多点执业。建立基层医疗卫生机构参与健康养老服务的激励机制，鼓励退休医务人员到医养结合机构执业。

13.鼓励社会力量举办医养结合机构。对社会办医养结合机构区域总量不做规划限制。按照“非禁即入”原则，不设置并全面清理取消无法律法规依据和不合理的前置审批事项，没有法律法规依据不得限制社会办医养结合机构的经营性质。支持社会力量通过市场化运作方式举办医养结合机构，并按规定享受税费、投融资、用地等有关优惠政策。采用政府与社会资本合作，通过公建民营、民办公助等方式，为老年人提供多层次、多样化医养结合服务。鼓励除证券期货公司外的保险公司、信托公司等金融机构作为投资主体举办医养结合机构。引进和培育一批医养结合企业，促进医养结合机构规模化、连锁化发展，建设一批医养结合产业示范项目。

14.探索发展长期照护服务。加快构建由长期护理保险、社会救助、社会福利、慈善事业、商业保险组成的多层次长期照护保障体系，满足失能老年人照护服务刚性需求。加快探索和推进长期护理保险制度试点工作，推动完善长期护理保险制度，逐步扩大长期护理保险参保群体范围，努力实现职工长期护理保险全覆盖并逐步向其他人群扩展。积极探索长期护理保险同长期护理服务结合新模式，不断提升老年人护理服务质量。依托基层医疗卫生机构以及具备长期照护服务能力的社区日间照料中心、乡镇敬老院等养老机构，为失能老年人提供长期照护服务。完善特殊困难老年人兜底性长期照护服务保障政策，开展兜底性长期照顾服务保障行动。

（六）丰富老年人群精神文化生活

15.强化老年教育体系建设。积极整合社会优质资源，办好老年大学和各类老年学校，加快完善文化养老、健康养老体系，规范准入制度，降低招生门槛，增加教育内容，满足老年人就学需求。扩大办学场所，增加办学经费，构建“以市老年大学为中心，以县区老年大学为基础，辐射镇街”的三级老年教育体系。市老年大学分校增加到6所，开设专业35个以上，全年招收学员突破10000名。推动12个县区老年大学办学点、学习网点向农村延伸。

16.鼓励老年人继续发挥作用。在学校、医院等单位和社区家政服务、公共场所服务管理等行业，探索适合老年人灵活就业的模式。为有劳动意愿的老年人提供职业介绍、职业技能培训和创新创业指导服务，充分发挥低龄老年人作用。对达到法定退休年龄但尚未按月领取城镇职工基本养老金的未就业老年人，确有就业能力和培训、就业需求的，放宽其参加补贴性职业技能培训年龄限制，按规定纳入职业培训补贴范围。建立老年人才信息库，依托宝鸡市老科学技术教育工作者协会、宝鸡市老年科技大学等团体，充分发挥老科教工作者的智力技术优势，开展科学普及、决策咨询等活动，推动科技为民服务。

17.推进老年文化体育普及。充分利用各种平台，大力开展经常性、大众化的老年文化娱乐和体育健身活动。加强对“宝鸡市夕阳红艺术总团”等老年文艺团体的建设与指导，依托市群众艺术馆开展全民艺术普及老年公益培训班，倡导鼓励老年人积极参加文体活动。加强老年文化体育活动设施建设，积极推进各级老年活动中心建设，推进规范化管理，公共文化服务设施免费向老年人开放，为老年人就近就便参加文体活动提供服务，在有条件的公共图书馆开设老年阅览区域，提供大字阅读设备、触屏读报系统等。鼓励和推动以尊老敬老为主题的文艺创作，支持文化单位和团体提供适应老年群众需求的文化产品。

（七）扩大养老助老服务供给

18.拓展老年消费服务。激活老龄人群消费潜力，大力发展适合老年人多样化需求的“候鸟式”旅居养老、可穿戴设备、康复辅助器具、养老金融等“银发经济”，带动老年人旅游消费，促进养老行业发展，打造宝鸡养老服务新名片。引导商业机构设立老年用品专区专柜，开辟老年用品展示、体验场所，发展老年用品租赁市场。鼓励社会组织、餐饮企业参与老年人助餐服务。完善配送网络，为高龄病残、不便出门等老年人送餐上门。在老年人有需求、村委会有意愿、经济条件允许的村开办老年餐桌。

19.推动“智慧养老”产业发展。以市级养老服务信息平台为基础，进一步整合家政服务、医疗康复、精神慰藉等服务组织（企业），完善养老服务资源数据库。加强养老服务监督电话和智慧养老服务信息平台的推广应用，发挥好桥梁纽带作用，实现线上与线下高度融合、服务和需求精准对接。拓展养老服务信息平台功能，推广远程智能安防监控技术，实现养老服务机构可视化监管；引进智能手环、健康监测仪等物联网设备，实时监测老年人活动轨迹和健康状况，实现24小时服务。采取“互联网+养老”、智能化呼叫、手机APP等多种信息化手段，为老年人提供照护、健康管理、康复护理等养老服务。

四、保障要素

（一）建立健全工作机制

成立宝鸡市推进“一老一小”工作领导小组，定期召开会议听取方案实施成效报告，研究养老、托育工作进展，重点解决“一老一小”发展过程中出现的困难和问题，推进养老和托育服务工作高质量发展。领导小组由市政府主要领导任组长，常务副市长、分管民政和卫生健康工作的副市长任副组长，成员由市政府秘书长、市政府分管副秘书长，市发展改革委、市民政局、市卫生健康委、市财政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市税务局、市行政审批服务局主要负责同志组成。领导小组办公室设在市发展改革委，办公室主任由市发展改革委主要负责同志兼任，副主任由市民政局、市卫生健康委主要负责同志兼任。

（二）统筹布局协调推进

根据全市老年人口和出生人口结构及数量变化，以尽力满足人民群众养老托育需求为出发点，以养老机构护理型床位占比超过55%和每千人口婴幼儿托位数4.6个为目标，以建立健全鼓励“一老一小”大力发展的政策措施为关键，以养老服务设施和婴幼儿托育服务设施项目建设为支撑，统筹布局、协调推进。严格落实《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》有关要求，在新建城区和新建居住（小）区，按人均用地不少于0.1平方米的标准配套建设养老服务设施，并与住宅“同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用”。将市民政局、市卫生健康委纳入市规划建设委员会，参与新建小区规划设计审核工作，实行“一票否决”。

（三）政府支持多元投入

根据宝鸡市经济社会发展实际、财政收支水平和“一老一小”人口变化情况，坚持“尽力而为、量力而行”的原则，合理引导社会预期，财政资金主要覆盖兜底保障类项目，同时发挥“酵母”效应，创新方式、适度支持，撬动社会资本建设普惠性养老托育服务设施。市、县（区）政府建立稳定的养老托育服务经费财政预算投入保障机制，列支专项资金用于支持养老托育服务与养老托育机构建设补助。市、县（区）福利彩票公益金60%以上用于支持养老服务发展。积极争取公办养老服务机构能力提升、普惠养老城企联动专项行动、公办托育服务能力和普惠托育服务专项行动等中央预算内投资支持。适时提高宝鸡市养老机构运营补助标准和民办养老机构建设补助标准，进一步激发市场活力，调动社会资本积极性，逐步形成政府投入带动全社会共同参与的经费多渠道筹集机制。

（四）重视专业人才培养

鼓励市域各类院校设置养老服务和托育服务相关专业，开设相关课程，推广“1+X”证书试点。加强养老机构管理人员、专业技术人员和技能人员的上岗入职培训和定期培训，持续开展养老服务人才培训提升行动与养老护理员“千人培训计划”。按照养老护理员、保育员、育婴员等技能培训工种，明确培训课时和补贴标准，实行阶梯式补贴政策，鼓励参训人员考取技能等级证，持证上岗。到“十四五”末，力争所有养老院院长、养老护理员全部培训轮训后上岗。托育服务从业人员持证上岗率超过70%。

（五）优化完善支持政策

1.加快盘活存量资源。倡导在符合规划的前提下，将存量房转变为养老、托育用房。探索允许空置公租房免费提供给社会力量供其在社区为老年人开展助餐助行、日间照料、康复护理、老年教育等服务。经县级以上地方政府批准，对利用存量建筑提供“一老一小”服务的，可享受5年内不改变用地主体和规划条件的过渡期支持政策。

2.提升社区服务能力。建设社区“老年大学”，实施老年人居家和社区适老化改造工程，支持社区养老设施配备康复辅助器具并提供专业指导。采取建设补贴、运营补贴或者以奖代补等形式支持普惠性养老托育机构发展。提供社区养老、托育服务取得的收入，免征增值税。在计算应纳税所得额时，减按90％计入收入总额。房屋、土地用于提供社区养老、托育服务的，免征契税。用于提供社区养老、托育服务的房产、土地，免征不动产登记费、耕地开垦费、土地复垦费、土地闲置费；用于提供社区养老、托育服务的建设项目，免征城市基础设施配套费；确因地质条件等原因无法修建防空地下室的，免征防空地下室易地建设费。

3.加强服务队伍建设。探索建立养老护理岗位补贴、免费培训、入职补贴、工龄补贴等优惠政策。加大基层特别是街道（镇）、社区（村）养老服务岗位开发力度，优先吸纳高校毕业生、就业困难人员、脱贫劳动力和农村留守妇女就业。实施优化医养龙头企业服务专项行动，建立龙头企业动态管理库，实行“一企一策”“一对一”服务。

（六）部门联动规范监管

深化“一老一小”领域“放管服”改革，加强制度设计，打破资源分离、多重管理的局面，推动医疗、养老、托育等细分领域资源整合、布局优化，助力企业市场准入。

建立以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以标准规范为支撑、以信用监管为基础的新型监管机制，实现违法线索互联、监管标准互通、处理结果互认。民政部门加强与公安、市场监督管理等部门的联动协调，完善养老机构服务纠纷预防和处置机制，开展老年人产品和服务消费领域侵权行为专项整治，严厉打击面向老年人的非法集资、养老机构“跑路”、保健品欺诈等违法犯罪行为，维护老年人合法权益。严格落实婴幼儿照护服务机构注册登记及备案制度，完善托育服务机构信息公示和等级评定制度，运用互联网等手段对服务过程实施动态管理。建立健全婴幼儿照护服务机构业务指导、考核奖惩、安全保障和责任追究制度，市县妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生监督所加强对婴幼儿照护服务机构的卫生保健业务指导、咨询服务和监督检查。

（七）积极营造友好环境

大力做好老龄宣传教育工作，加大对涉老法规政策和老年健康知识的宣传力度，通过弘扬“孝文化”，开展“敬老文明号”创建活动，评选表彰宝鸡市“百名孝子”“最美老人”，抓好老龄工作先进典型及重大活动宣传报道，营造爱老敬老氛围。做好老年维权和优待工作，出台宝鸡市老年宜居环境建设实施方案，健全完善老年公共服务设施，为老年人提供更加便民、安全、舒适的居住环境。加强老年人健康管理，为老年人提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导服务。做实老年人家庭医生签约服务，及时成立安宁疗护专家组，建立安宁疗护病人准入、毒麻药品使用管理、考核评估等制度。强化家庭作用，发挥家庭养老育儿基础功能，教育引导家庭成员自觉承担家庭责任、树立良好家风、弘扬家庭美德。

坚持儿童优先发展，在全市每个村（社区）设立1名儿童主任，持续推进“儿童之家”建设。结合宝鸡发展实际，适时组织申报儿童友好城市建设试点。突出儿童主体参与意识，推行“一米高度看世界”理念，加强儿童校外活动场所设施以及城市公共空间和公共设施适儿化改造，保障儿童参与公共事务和城市发展权利。改善儿童安全出行娱乐体验，落实儿童乘坐客运班车免费或优惠政策，探索制定以年龄划分而不是以身高划分儿童优惠票价进入收费景区政策，让儿童友好成为我市高质量发展的重要标识。

附件：1.宝鸡市推进“一老一小”工作方案储备项目表

2.宝鸡市推进“一老一小”工作方案政策清单

3.宝鸡市推进“一老一小”工作方案要素清单

附件1

宝鸡市推进“一老一小”工作方案储备项目表

| 序号 | 项目名称 |  | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设地点 |  | 建设内容和规模 |  | 养老机构 新增床位数 |  | 托育机构新增托位数 | 总投资 (万元) | 组织实施 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:护理型床位数 |  |  |  |
| 合 计：343个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25649 | 15271 | 16860 | 376263 |  |
| 一 | 公办养老服务机构能力提升：86个 |  |  |  |  |  |  |  | 9553 | 5070 |  | 117074 |  |
| 1 | 宝鸡市金台区金陵老年公寓 |  | 新建 | 2022-2023 | 金台区金河镇原陵原乡政府院内 |  | 新建老年公寓一栋，建筑面积10000平方米，配套老年人日间照料各项功能室及设施，内设200平方米卫生服务站，购置医疗设备 |  | 215 | 130 | / | 3000 | 金台区 民政局 |
| 2 | 宝鸡市金台区清泉林老年公寓 |  | 改扩建 | 2022 | 金台区 大通路1号 |  | 建筑面积800平方米，建设集康复训练、技能提升、文体活动为一体的多功能养老服务场所 |  | 50 | 40 | / | 750 | 金台区 民政局 |
| 3 | 宝鸡市金台区老年人日间照料中心 |  | 新建 | 2022 | 金台区 辖区内 |  | 总建筑面积2500平方米，建成3个老年人日间照料中心，内设服务室、保健康复室、阅览室、文化活动室、餐厅、卫生间、休息室等 |  | 60 | 40 | / | 450 | 金台区 民政局 |
| 4 | 宝鸡市渭滨区中心敬老院综合改造提升及护理型床位建设项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区 中心敬老院 |  | 主楼改造维修，建设100张护理型床位 |  | 100 | 100 | / | 670 | 渭滨区 中心敬老院 |
| 5 | 宝鸡市渭滨区中心敬老院消防安全改造提升项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区 中心敬老院 |  | 2号主楼增设感烟火灾探测报警器和简易喷淋装置及更换防火门项目，1、2号主楼铺设防滑地板项目，监控网络完善 |  |  |  | / | 480 | 渭滨区 中心敬老院 |
| 6 | 宝鸡市渭滨区渭滨养老服务中心项目 |  | 新建 | 2022-2023 | 渭工路16号 (农广校院内) |  | 新建养老服务中心，设置300张床及配套养老服务设施 |  | 300 |  | / | 4000 | 市供销社 渭滨区经二路街道办事处 |
| 7 | 宝鸡市渭滨区姜谭街社区日间照料中心项目 |  | 改扩建 | 2022-2025 | 姜谭路 69号东北角 |  | 建筑面积600平方米，设置床位50张 |  | 50 |  | / | 500 | 渭滨区姜谭路街道姜谭街社区 |
| 8 | 宝鸡市渭滨区姜谭路街道桑园铺社区居家养老服务中心项目 |  | 新建 | 2022-2025 | 渭滨区 桑园铺社区 |  | 建筑面积600平方米，设置床位50张 |  | 50 |  | / | 500 | 渭滨区姜谭路街道桑园铺社区 |
| 9 | 宝鸡市渭滨区姜谭路街道姜谭路东社区日间照料服务中心项目 |  | 改扩建 | 2022-2025 | 渭滨区 铁塔厂小区 |  | 建筑面积500平方米，设置护理型床位30张 |  | 30 | 30 | / | 150 | 渭滨区姜谭路街道东社区 |
| 10 | 宝鸡市渭滨区姜谭路街道宝管社区养老服务机构项目 |  | 改扩建 | 2022-2025 | 渭滨区 宝管社区 |  | 设置日间照料、养老托养床位50张 |  | 50 |  | / | 500 | 渭滨区姜谭路街道宝管社区 |
| 11 | 宝鸡市渭滨区姜谭路街道西社区日间照料服务中心项目 |  | 改扩建 | 2022-2025 | 渭滨区 姜谭路西社区 |  | 设置日间照料、养老托养床位30张 |  | 30 |  | / | 450 | 渭滨区姜谭路街道西社区 |
| 12 | 宝鸡市渭滨区姜谭路街道谭家社区日间照料服务机构项目 |  | 改扩建 | 2022-2025 | 渭滨区 谭家社区 |  | 设置日间照料、养老托养床位30张 |  | 30 |  | / | 450 | 渭滨区姜谭路街道谭家社区 |
| 13 | 宝鸡市渭滨区姜谭路街道植物园社区日间照料服务机构项目 |  | 改扩建 | 2022-2025 | 渭滨区 植物园社区 |  | 设置日间照料、养老托养床位60张 |  | 60 |  | / | 600 | 渭滨区姜谭路街道植物园社区 |
| 14 | 宝鸡市渭滨区姜谭路街道中心医院日间照料服务机构项目 |  | 改扩建 | 2022-2025 | 渭滨区 中心医院社区 |  | 设置日间照料、养老托养床位30张 |  | 30 |  | / | 450 | 渭滨区姜谭路街道中心医院社区 |
| 15 | 宝鸡市桥南街道丽园路社区日间照料中心项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区广元南路7号高新开发区医院 |  | 建筑面积1300平方米，设置床位40张 |  | 40 | 20 | / | 120 | 渭滨区桥南街道丽园路社区 |
| 16 | 宝鸡市桥南街道滨河路社区养老服务中心改造提升项目 |  | 改扩建 | 2022 | 渭滨区 中滩路5号 |  | 改造面积730平方米，提升社区老年人日间照料中心，新增养老床位20张 |  | 20 | 2 | / | 400 | 通用环球中铁宝鸡医院 渭滨区桥南街道滨河路社区 |
| 17 | 宝鸡市渭滨区宝桥社区日间照料中心改扩建项目 |  | 改扩建 | 2022-2025 | 渭滨区清姜街道宝桥社区 |  | 改扩建面积700平方米 |  |  |  | / | 360 | 渭滨区清姜路街道宝桥社区 |
| 18 | 宝鸡市渭滨区宝桥社区日间照料中心消防安全改造提升项目 |  | 改建 | 2022-2025 | 渭滨区清姜街道宝桥社区 |  | 消防安全改造提升700平方米 |  |  |  | / | 50 | 渭滨区清姜路街道宝桥社区 |
| 19 | 宝鸡市渭滨区清姜路社区养老服务中心改扩建项目 |  | 改扩建 | 2022-2024 | 渭滨区清姜路社区 |  | 扩建加盖一层420平方米，加装电梯 |  |  |  | / | 76 | 渭滨区清姜路街道清姜路社区 |
| 20 | 宝鸡市渭滨区清姜路社区养老服务中心消防安全改造提升项目 |  | 改建 | 2022-2023 | 渭滨区清姜路社区 |  | 安装消防设施 |  |  |  | / | 12 | 渭滨区清姜路街道清姜路社区 |
| 21 | 宝鸡市渭滨区马路街社区日间照料中心项目(原渭滨区老龄委大楼) |  | 新建 | 2022-2025 | 清姜西一路 |  | 新建社区日间养老大楼1000平方米 |  |  |  | / | 500 | 渭滨区清姜路街道马路街社区 |
| 22 | 宝鸡市渭滨区宝成社区日间照料中心消防安全改造提升工程项目 |  | 改扩建 | 2022 | 清姜西四路西头 |  | 建筑消防设施改造，配备消防器材，改造安全疏散设施、消防安全标志 |  |  |  | / | 20 | 渭滨区清姜路街道宝成社区 |
| 23 | 宝鸡市渭滨区新建路社区养老服务中心项目 |  | 改扩建 | 2022-2023 | 渭滨区新建路社区话北小区 |  | 对原老年活动中心改造、助浴中心改造、新增养老床位10张 |  | 10 |  | / | 180 | 渭滨区乐享福养老服务有限公司经二路街道办事处 |
| 24 | 宝鸡市渭滨区南关路社区日间照料中心项目 |  | 新建 | 2022-2023 | 南关路95号 |  | 建筑面积700平方米，建设两层日间照料中心设置床位32张 |  | 32 |  | / | 576 | 渭滨区经二路街道南关路社区 |
| 25 | 宝鸡市渭滨区经二路养老服务中心项目 |  | 新建 | 2022-2023 | 新建路菜篮子市场二楼 |  | 建筑面积2800平方米，设置床位60张 |  | 60 |  | / | 1000 | 宝鸡慈善联合会渭滨区经二路街道渭工路社区 |
| 26 | 宝鸡市渭滨区金陵新村社区养老服务中心项目 |  | 改扩建 | 2022-2023 | 金陵新村 |  | 新建社区养老服务中心，设置30张床位 |  | 30 |  | / | 800 | 渭滨区金陵街道金陵新村社区 |
| 27 | 宝鸡市渭滨区新开路社区养老服务中心项目 |  | 改扩建 | 2022-2023 | 汉中路 |  | 新建社区养老服务中心，设置30张床位 |  | 30 |  | / | 800 | 渭滨区金陵街道新开路社区 |
| 28 | 宝鸡市渭滨区机厂街社区养老服务中心项目 |  | 改扩建 | 2022-2023 | 货场路 |  | 新建社区养老服务中心，设置30张床位 |  | 30 |  | / | 800 | 渭滨区金陵街道机厂街社区 |
| 29 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇中岩山村幸福院迁建提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区石鼓镇中岩山村委会院北侧 |  | 幸福院迁建和院内设施的提升改造 |  |  |  | / | 23 | 渭滨区石鼓镇中岩山村村委会 |
| 30 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇王家河幸福院迁建提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区石鼓镇王家河村委会院北侧 |  | 幸福院迁建和院内设施的提升改造 |  |  |  | / | 22 | 渭滨区石鼓镇王家河村村委会 |
| 31 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇茵香河村幸福院新建项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区茵香水镇内 |  | 幸福院新建和院内设备设施的购买 |  |  |  | / | 19 | 渭滨区石鼓镇茵香河村村委会 |
| 32 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇刘家村幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区石鼓镇刘家村幸福院院内 |  | 幸福院院内用房建设和设施提升改造 |  |  |  | / | 18 | 渭滨区石鼓镇刘家村村委会 |
| 33 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇党家村幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区石鼓镇党家村委会院内西侧 |  | 幸福院部分用房建设和设施改造提升 |  |  |  | / | 35 | 渭滨区石鼓镇党家村村委会 |
| 34 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇柘沟村幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区石鼓镇柘沟村委会院内 |  | 幸福院院内设备设施的提升改造 |  |  |  | / | 19 | 渭滨区石鼓镇柘沟村村委会 |
| 35 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇石咀头幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区石鼓镇石咀头村幸福院院内 |  | 幸福院院内设备设施的提升改造 |  |  |  | / | 21 | 渭滨区石鼓镇石咀头社区居委会 |
| 36 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇李家槽村幸福院迁建提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区石鼓镇李家槽村卫生室院内 |  | 幸福院迁建和院内设施的提升改造 |  |  |  | / | 32 | 渭滨区石鼓镇李家槽村委会 |
| 37 | 宝鸡市渭滨区神农镇大湾铺村幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区神农镇大湾铺村委会院内 |  | 幸福院迁建和院内设施的提升改造 |  |  |  | / | 35 | 渭滨区神农镇大湾铺村村委会 |
| 38 | 宝鸡市渭滨区神农镇任家湾村幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区神农镇任家湾村幸福院原址 |  | 幸福院院内设施的提升改造 |  |  |  | / | 22 | 渭滨区神农镇任家湾村村委会 |
| 39 | 宝鸡市渭滨区神农镇邵家山村幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区神农镇邵家山村幸福院原址 |  | 幸福院院内用房建设和设施提升改造 |  |  |  | / | 32 | 渭滨区神农镇邵家山村村委会 |
| 40 | 宝鸡市渭滨区神农镇夏砑壑村幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区神农镇夏砑壑村幸福院原址 |  | 幸福院院内用房建设和设施提升改造 |  |  |  | / | 25 | 渭滨区神农镇夏砑壑村委会 |
| 41 | 宝鸡市渭滨区神农镇益门堡村幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区神农镇益门堡村幸福院原址 |  | 幸福院院内设备设施的提升改造 |  |  |  | / | 22 | 渭滨区神农镇益门堡村委会 |
| 42 | 宝鸡市渭滨区神农镇冯家塬村幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区神农镇冯家塬村幸福院原址 |  | 幸福院院内设备设施的提升改造 |  |  |  | / | 25 | 渭滨区神农镇冯家塬村委会 |
| 43 | 宝鸡市渭滨区高家镇枣园村幸福院提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 渭滨区高家镇枣园村枣园村委会 |  | 幸福院院内设备设施的提升改造 |  |  |  | / | 15 | 渭滨区高家镇枣园村委会 |
| 44 | 宝鸡市陈仓区西山区域敬老院消防改造提升工程 |  | 改建 | 2021-2022 | 陈仓区县功镇 |  | 建筑面积5313平方米，新建喷淋管网1500米、水泵2台、泵房、高位水箱、蓄水池、喷淋头230个、灭火栓22套、火灾报警和照明系统各一套 |  |  |  | / | 242 | 陈仓区民政局 |
| 45 | 宝鸡市陈仓区西山区域敬老院扩建项目 |  | 改建 | 2021-2023 | 陈仓区 县功镇 |  | 建筑面积15000平方米，建设6层供养楼一座，设置床位300张 |  | 300 | 200 | / | 4500 | 陈仓区民政局 |
| 46 | 宝鸡市陈仓区中心敬老院消防改造提升工程 |  | 改建 | 2021-2022 | 陈仓区 东关街道 |  | 建筑面积7756平方米，新建喷淋管网2000米、水泵2台、泵房、高位水箱、蓄水池、喷淋头400个、灭火栓30套、火灾报警和照明系统各一套 |  |  |  | / | 310 | 陈仓区民政局 |
| 47 | 宝鸡市陈仓区中心敬老院扩建项目 |  | 改建 | 2021-2023 | 陈仓区 东关街道 |  | 建筑面积15000平方米，建设10层供养楼一座，设置床位300张 |  | 300 | 200 | / | 4500 | 陈仓区民政局 |
| 48 | 宝鸡市凤翔区中心敬老院改造提升项目 |  | 改扩建 | 2022－2023 | 凤翔区 中心敬老院 |  | 更换公寓楼房间马桶150个、床200张、新装电视机150台（每个房间一台）；新建园林式休闲娱乐广场，购置娱乐设施设备；老人公寓楼安装电梯三部 |  | 200 | 100 | / | 1003 | 凤翔区民政局 |
| 49 | 宝鸡市凤翔区姚家沟智慧养老服务中心建设项目 |  | 新建 | 2022－2023 | 凤翔区 姚家沟镇街道 |  | 总建筑面积17800平方米，其中三栋老年公寓15000平方米，养老服务综合中心（含卫生保健室）1000平方米，保健食堂1000平方米，附属配套用房800平方米，停车位100个 |  | 500 | 200 | / | 8449 | 凤翔区姚家沟镇人民政府 |
| 50 | 宝鸡市凤翔区虢王镇养老服务管理中心建设项目 |  | 改扩建 | 2021-2022 | 凤翔区 虢王镇虢王村 |  | 扩建2500平方米多功能综合养老大楼1座，修建1000平方米公共绿化休闲区1处，购置床、桌椅和各类护理器具等设施设备800余台（套），配套水、电等基础设施 |  | 50 |  | / | 2000 | 凤翔区虢王镇人民政府 |
| 51 | 宝鸡市岐山县老年公寓建设项目 |  | 新建 | 2020-2022 | 岐山县凤鸣镇 北寨子村 |  | 总建筑面积19575平方米，建设综合楼、自理老年公寓、介助老年公寓、活动中心以及附属工程 |  | 450 | 260 | / | 6851 | 岐山县民政局 |
| 52 | 宝鸡市岐山县凤鸣区域敬老院改造提升项目 |  | 改扩建 | 2021-2023 | 岐山县凤鸣区 域敬老院 |  | 老年公寓楼1-4层消防管道进行吊顶处理；对老年公寓楼楼道、地面、公共场所及餐厅地面用防滑地胶处理；对老年公寓楼房间门行更换改造；楼道及房间墙面粉刷贴砖；添置护理型床，购买室内外健身器械；新建室外公共洗浴室、临终关怀室、现代化公厕 |  |  |  | / | 680 | 岐山县民政局 |
| 53 | 宝鸡市扶风县社会福利中心消防安全设施提升项目 |  | 新建 | 2022 | 扶风县法门镇 |  | 改造消防系统 |  |  |  | / | 1200 | 扶风县民政局 |
| 54 | 宝鸡市扶风县中心敬老院消防安全改造提升项目 |  | 改建 | 2022 | 扶风县 县城新区 |  | 总建筑面积3800平方米，安装烟雾报警系统及喷淋系统 |  |  |  | / | 152 | 扶风县民政局 |
| 55 | 宝鸡市扶风县中心敬老院护理能力改造提升项目 |  | 改建 | 2023 | 扶风县 县城新区 |  | 建筑面积3800平方米，改建护理床位112张 |  | 112 | 112 | / | 1680 | 扶风县民政局 |
| 56 | 宝鸡市扶风县新店区域性敬老院消防安全改造提升项目 |  | 改建 | 2022 | 扶风县城关街办新店村 |  | 总建筑面积2100平方米，安装烟雾报警系统及喷淋系统 |  |  |  | / | 84 | 扶风县民政局 |
| 57 | 宝鸡市扶风县新店区域性敬老院护理能力改造提升项目 |  | 改建 | 2023 | 扶风县城关街办新店村 |  | 建筑面积2100平方米，改建护理床位66张 |  | 66 | 66 | / | 990 | 扶风县民政局 |
| 58 | 宝鸡市扶风县南阳区域性敬老院消防安全改造提升项目 |  | 改建 | 2022 | 扶风县 天度镇南阳村 |  | 建筑面积5000平方米，安装烟雾报警系统及喷淋系统 |  |  |  | / | 200 | 扶风县民政局 |
| 59 | 宝鸡市扶风县南阳区域性敬老院护理能力改造提升项目 |  | 改建 | 2023 | 扶风县 天度镇南阳村 |  | 建筑面积5000平方米，改建护理床位110张 |  | 110 | 110 | / | 1650 | 扶风县民政局 |
| 60 | 宝鸡市眉县社会福利中心搬迁项目 |  | 新建 | 2022-2023 | 眉县金渠镇河底村二、三组 |  | 建筑面积13350平方米，新建老年养护楼1栋，新增床位200张、其中护理型床位100张 |  | 200 | 100 | / | 7075 | 眉县民政局 |
| 61 | 宝鸡市眉县中心敬老院搬迁项目 |  | 新建 | 2022-2023 | 眉县金渠镇河底村二、三组 |  | 建筑面积9300平方米，新建特困人员护理楼1栋，新增护理型床位200张 |  | 200 | 200 | / | 4929 | 眉县民政局 |
| 62 | 宝鸡市眉县首善医养结合养老服务中心建设项目 |  | 改建 | 2022-2023 | 眉县 首善街中段 |  | 建筑面积14006平方米，改建老年养护楼1栋，新增床位298张、其中护理型床位150张 |  | 298 | 150 | / | 7423 | 眉县民政局 |
| 63 | 宝鸡市眉县区域中心敬老院建设项目 |  | 改建 | 2022-2023 | 眉县横渠镇 |  | 建筑面积9400平方米，新建特困人员护理楼1栋，新增床位200张、其中护理型床位200张 |  | 200 | 200 | / | 4982 | 眉县民政局 |
| 64 | 宝鸡市眉县失能照护服务中心建设项目 |  | 改建 | 2022-2023 | 眉县首善街办、金渠镇、汤峪镇 |  | 建筑面积14100平方米，改建老年养护楼3栋，新增床位300张、其中护理型床位150张 |  | 300 | 150 | / | 7473 | 眉县民政局 |
| 65 | 宝鸡市眉县社区养老服务中心建设项目 |  | 改建 | 2022-2023 | 眉县横渠镇、齐镇、汤峪镇、槐芽镇 |  | 建筑面积4000平方米，改建社区老年人日间照料中心4个 |  |  |  | / | 1200 | 眉县民政局 |
| 66 | 宝鸡市眉县农村居家养老服务体系建设项目 |  | 改建 | 2022-2023 | 眉县92个农村幸福院 |  | 对全县92个农村幸福院进行改造提升，增加普惠养老床位共计2760张，其中护理型全托床位1380张 |  | 2760 | 1380 | / | 5520 | 眉县民政局 |
| 67 | 宝鸡市千阳县老年公寓能力提升项目 |  | 改扩建 | 2022 | 千阳县城关镇开发区8号 |  | 对5880平方米的中心敬老院公寓楼进行内部改建，设置床位200张，其中护理床位80张，对院内7162平方米的北楼、西楼消防设施进行改造 |  | 200 | 80 | / | 800 | 千阳县民政局 |
| 68 | 宝鸡市千阳县张家塬敬老院失能人员护理楼项目 |  | 新建 | 2022 | 千阳县张家塬镇街道 |  | 建筑面积2400平方米，新建三层失能老人护理楼一栋，设置床位100张 |  | 100 |  | / | 960 | 千阳县民政局 |
| 69 | 宝鸡市陇县中心敬老院适老化改造项目 |  | 改扩建 | 2022-2023 | 陇县 中心敬老院 |  | 改造面积7604平方米，新增护理型床位150张，改造无障碍通道、安装外挂式医用电梯等 |  | 150 | 150 | / | 450 | 陇县民政局 |
| 70 | 宝鸡市陇县中心敬老院消防安全提升改造项目 |  | 改扩建 | 2022-2023 | 陇县 中心敬老院 |  | 建筑面积7604平方米,新建消防水池、消防水泵房及消防控制室、智能消防报警喷淋装置、移动发电机、防火卷帘门以及消防改造土建工程 |  |  |  | / | 304 | 陇县民政局 |
| 71 | 宝鸡市陇县东风区域敬老院适老化改造项目 |  | 改扩建 | 2022-2023 | 陇县东风区域敬老院 |  | 改造面积3046平方米，新增护理型床位50张，安装电梯，地面防滑处理等 |  | 50 | 50 | / | 200 | 陇县民政局 |
| 72 | 宝鸡市陇县东风区域敬老院消防安全提升改造项目 |  | 改扩建 | 2022-2023 | 陇县东风区域敬老院 |  | 建筑面积3046平方米，新建消防水池、消防水泵房及消防控制室,购置安装消防泵组、消防联动主机、移动发电机、防火卷帘门、火灾自动报警系统、烟感报警系统、消防喷淋装置、消防应急照明及安全疏散标志等 |  |  |  | / | 130 | 陇县民政局 |
| 73 | 宝鸡市陇县养老康复服务中心 |  | 新建 | 2023-2024 | 陇县城关镇北城社区 |  | 建筑面积8500平方米，设置床位200张，配套建设康复理疗、文化娱乐等附属配套设施 |  | 200 |  | / | 3000 | 陇县民政局 |
| 74 | 宝鸡市凤县社会福利中心老年共寓建设项目 |  | 新建 | 2022-2024 | 凤县凤州镇邓家台村 |  | 建筑面积12750平方米，新建老年公寓一栋，内设医务室、娱乐活动室、心理慰藉室、餐厅、公共卫生间、电梯等附属用房，设置300张床位 |  | 300 |  | / | 4100 | 凤县民政局 |
| 75 | 宝鸡市凤县留凤关养老院建设项目 |  | 新建 | 2022-2024 | 凤县留风关镇留风关村 |  | 总建筑面积8400平方米，新建4层养老楼3栋，内设床位200张，购置相关设备 |  | 200 |  | / | 3640 | 凤县民政局 |
| 76 | 宝鸡市凤县留凤关区域敬老院基础设施提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 凤县留风关镇三岔村 |  | 购置护理型床位52张，改造电气化厨房设施，购置按照供暖电锅炉及专用变压器一套，购买老年人康复辅助设施，粉刷墙面，处理屋顶漏水2200平方米，供暖末端设施改造 |  | 52 | 52 | / | 552 | 凤县民政局 |
| 77 | 宝鸡市凤县社会福利中心基础设施提升改造项目 |  | 改建 | 2022 | 凤县凤州镇邓家台村 |  | 修建临终关怀实、室外卫生间、洗浴室及附属设施，建筑面积300平方米；院内绿化面积1500平方米，购置护理型床位240张，购置安装供暖电锅炉及专用变压器一套，购买老年人康复辅助设施，配套给排水等基础设施改造 |  | 240 | 240 | / | 900 | 凤县民政局 |
| 78 | 宝鸡市麟游县中心敬老院二期工程室外配套工程建设项目 |  | 新建 | 2022-2023 | 麟游县九成宫镇良舍村 |  | 修建300立方米消防水池一座及消防泵房155.89平方米一座、建设发电机房117平方米一座，硬化场地4500平方米，砌筑挡土墙、污水检查井及埋设排污管道等消防、水、电、暖、通讯设施安装 |  |  |  | / | 720 | 麟游县 中心敬老院 |
| 79 | 宝鸡市麟游县中心敬老院特困人员供养服务设施改造提升项目 |  | 改扩建 | 2022-2023 | 麟游县九成宫镇良舍村 |  | 二期公寓楼地面铺设塑胶防滑地板1733平方米，瓷砖墙裙铺贴、卫生间吊顶362平方米、公寓楼过道吊顶1403.62平方米等；改造食堂、餐厅等工作用房；购置安装112套卫生间灯具、200张护理床位等 |  | 200 | 200 | / | 1200 | 麟游县 中心敬老院 |
| 80 | 宝鸡市麟游县两亭敬老院改造提升项目 |  | 改扩建 | 2022-2023 | 麟游县两亭镇两亭村 |  | 对原公寓楼3000平方米进行消防喷淋设施安装，购置电视机55台，办公楼屋顶渗水处理550平方米，公寓楼吊顶2500平方米，公寓楼墙面处理6750平方米，卫生间适老化改造55间，建设附属用房3间等工程 |  |  |  | / | 580 | 麟游县 两亭敬老院 |
| 81 | 宝鸡市麟游县福利中心建设项目 |  | 新建 | 2022-2023 | 麟游县九成宫镇良舍村 |  | 建筑面积15050平方米，新建福利中心老年养护楼一栋，建设护理型床位350张 |  | 350 | 350 | / | 5250 | 麟游县民政局 |
| 82 | 宝鸡市麟游县社区养老服务中心 |  | 改建 | 2022-2023 | 麟游县九成宫镇官坪社区、九成宫镇南坊社区 |  | 改建官坪社区老年人日间照料中心1个，建筑面积700平方米，内设餐厅、康复室、图书室、棋牌室，新增护理型床位30张等；改建南坊社区老年人日间照料中心1个，建筑面积1000平方米，内设餐厅、康复室、图书室、棋牌室，新增护理型床位30张等 |  | 60 | 60 | / | 720 | 麟游县九成宫镇官坪社区、南坊社区 |
| 83 | 宝鸡市太白县中心敬老院改造提升项目 |  | 改建 | 2022-2023 | 太白县咀头镇拐里村 |  | 改造面积2600平方米，改造公寓楼的消防、地板、卫生间等设施，设置床位160张,加装电梯1部，购洗衣机、烘干机、电热水器、烧水器、净水器、意外呼叫系统、室内娱乐等165套 |  | 66 | 66 | / | 447 | 太白县民政局 |
| 84 | 宝鸡市太白县社区养老服务设施提升项目 |  | 改建 | 2022-2023 | 太白县城区 |  | 改建面积1280平方米，设置床位32个,改造消防，加装电梯、电路改造、护理床位、暖气扇、消防设施、烟雾净化器等 |  | 32 | 32 | / | 384 | 太白县民政局 |
| 85 | 宝鸡市第一社会福利院养员楼内设改造项目 |  | 改扩建 | 2023 | 院内 |  | 建筑面积12300平方米，改造室内活动室、工作站、卫生间等 |  |  |  | / | 180 | 宝鸡市第一社会福利院 |
| 86 | 宝鸡市第一社会福利院增设消防自动喷淋系统 |  | 改扩建 | 2024 | 院内 |  | 院内3栋楼加装消防自动喷淋系统和配套消防泵房设施及高位水箱等配套设施 |  |  |  | / | 455 | 宝鸡市第一社会福利院 |
| 二 | 普惠养老城企联动专项行动：38个 |  |  |  |  |  |  |  | 16096 | 10201 |  | 200374 |  |
| 1 | 宝鸡市金台区德福荣老年颐养公寓建设项目 | 新建 |  | 2022-2023 |  | 金台区金河镇陵原村村委会北侧 |  | 占地12亩，新建窑洞16孔、四合院式老年公寓，配套建设健身房、餐厅灯，总建筑面积2000平方米，设置床位60张 | 60 | 40 | / | 1800 | 金台区民政局 |
| 2 | 宝鸡市渭滨区综合养老服务中心项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 渭滨区中医医院后三楼旧址 |  | 建设老年照护、老年医疗、老年康复”三位一体的综合养老服务中心，设置床位100张 | 100 | 100 | / | 2000 | 渭滨区中医医院 |
| 3 | 宝鸡市渭滨区清姜路医疗养老中心改扩建项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 渭滨区清姜路2号 |  | 建设老年照护、老年医疗、老年康复”三位一体的功能完善的综合养老服务中心，设置床位500张 | 500 | 500 | / | 7000 | 渭滨区神农镇卫生院清姜路社区卫生服务站 |
| 4 | 宝鸡市渭滨区高家镇卫生院医养结合养老项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 渭滨区姜谭路34号 |  | 建设老年照护、老年医疗、老年康复”三位一体的功能完善的综合养老服务中心，设置床位100张 | 100 | 100 | / | 2000 | 渭滨区高家镇卫生院 |
| 5 | 宝鸡市渭滨区姜谭社区卫生服务中心养护中心项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 姜谭社区卫生服务中心 |  | 设置护理型床位50张，建筑面积600平方米 | 50 | 50 | / | 100 | 渭滨区姜谭社区卫生服务中心 |
| 6 | 宝鸡市渭滨区宝鸡市福乐老年公寓医养结合大楼、失智老人专区项目 | 新建 |  | 2022-2024 |  | 渭滨区石鼓镇王家河一组 |  | 建筑面积32000平方米，新建医养结合大楼和失智老人专区 | 1000 | 1000 | / | 9000 | 宝鸡市福乐老年公寓 宝鸡福乐爱心护理院 |
| 7 | 宝鸡市渭滨区天健大健康医养项目 | 新建 |  | 2022-2024 |  | 渭滨区姜谭片区1期（钢管厂小区、医药大厦等地区） |  | 建立康复机构、日间照料中心、智慧养老数字化服务平台、养老机构等，建设面积约85000平方米，设置床位2000张 | 2000 | 2000 | / | 12000 | 天健健康医养有限公司 |
| 8 | 宝鸡市渭滨区天健大健康医养项目二期项目 | 新建 |  | 2023-2025 |  | 渭滨区姜谭片区2期(华康大厦、宝氮办公原址等地区） |  | 建立康复机构、日间照料中心、智慧养老数字化服务平台、养老机构等，建设面积约150000平方米，设置床位4000张 | 4000 | 4000 | / | 21000 | 天健健康医养有限公司 |
| 9 | 宝鸡市渭滨区爱姆康养中心项目 | 新建 |  | 2022-2023 |  | 渭滨区巨福东路12号11幢 |  | 建设医养结合服务设施，设置床位55张 | 55 | 55 | / | 550 | 爱姆房地产开发有限公司 |
| 10 | 宝鸡市渭滨区环球医疗（宝鸡）养老公寓项目 | 新建 |  | 2022 |  | 渭滨区中滩路5号 |  | 改造面积5300平方米，设置床位156张 | 156 | 156 | / | 3444 | 通用环球中铁宝鸡医院 |
| 11 | 宝鸡市渭滨区宝鸡市长岭社区养老服务中心项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 长岭康乐小区 |  | 建筑面积2500平米 | 50 | 50 | / | 1000 | 渭滨区长岭医院 |
| 12 | 宝鸡市渭滨区茵香河片区日间照料中心项目 | 新建 |  | 2022-2024 |  | 渭滨区茵香河区域 |  | 总建筑面积6000平方米，设置床位120个 | 120 | 120 | / | 4800 | 宝鸡天台山风景名胜区管委会 |
| 13 | 宝鸡市渭滨区宝鸡市茵香河片区综合性养老服务机构项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 渭滨区茵香河区域 |  | 总建筑面积28000平米，设置床位600个 | 600 | 600 | / | 22400 | 宝鸡天台山风景名胜区管委会 |
| 14 | 宝鸡高新区宝钛医院综合性养老服务机构建设项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 高新区钛城路1号宝钛医院内 |  | 按照医养结合服务标准对宝钛医院住院楼进行整体改造，总建筑面积3000平方米，改造后设置养老床位数120张，其中护理型床位20张 | 120 | 20 | / | 500 | 宝钛医院 |
| 15 | 宝鸡高新区建业综合性养老服务机构建设项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 高新区高新大道36号，左岸新城1号独栋商铺 |  | 建筑面积2810平方米，改造高新大道左岸小区门口1号独栋商铺，设置养老床位数90张，其中护理型床位20张 | 90 | 20 | / | 600 | 宝鸡建业医药有限公司 |
| 16 | 宝鸡高新区惠生活综合性养老服务机构建设项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 高新区钛谷路88号，瑞恒酒店三至四层 |  | 总建筑面积6800平方米，按照医养结合服务标准对钛谷路瑞恒酒店三至四层进行整体改造，改造后床位136张，其中护理床位数95 | 136 | 95 | / | 850 | 宝鸡惠生活养老服务中心 |
| 17 | 宝鸡市陈仓区老年公寓项目 | 新建 |  | 2021-2024 |  | 陈仓区 |  | 建筑面积21250平方米，建设3栋6层公寓综合楼，设置床位500张 | 500 | 200 | / | 10500 | 陈仓区民政局 |
| 18 | 宝鸡市陈仓区老年人托养中心项目 | 新建 |  | 2021-2022 |  | 陈仓区 |  | 建筑面积15000平方米，建设2栋6层综合楼，设置床位300张，其中护理床位200张 | 300 | 200 | / | 8000 | 陈仓区民政局 |
| 19 | 宝鸡市陈仓区虢镇街道西街社区老年人日间照料中心项目 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 陈仓区 虢镇街道 |  | 建筑面积1500平方米，设置床位50张，为社区居民提供日托服务 | 50 |  | / | 750 | 陈仓区民政局 |
| 20 | 宝鸡市陈仓区东关街道养老服务中心建设项目 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 东关街道巩家泉村 |  | 建筑面积3000平方米，将村原小学五层大楼进行提升改造，设置床位100张 | 100 | 50 | / | 1200 | 陈仓区东关街道办事处 |
| 21 | 宝鸡市陈仓区天健大健康医养项目（一期） | 新建 |  | 2021-2024 |  | 陈仓区阳光医院、群力小区等地区 |  | 建筑面积约45000平方米，建立康复机构、日间照料中心、智慧养老数字化服务平台、养老机构等，设置床位1000张 | 1000 |  | / | 6000 | 宝鸡天健健康医养有限公司 |
| 22 | 宝鸡市陈仓区天健大健康医养项目（二期） | 新建 |  | 2021-2024 |  | 陈仓区北动小区等地区 |  | 建筑面积约90000平方米，建立康复机构、日间照料中心、智慧养老数字化服务平台、养老机构等，设置床位2000张 | 2000 |  | / | 8000 | 宝鸡天健健康医养有限公司 |
| 23 | 宝鸡市扶风县中医医院医养结合项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 扶风县 中医医院 |  | 改造面积5000平方米，购置相关设施设备，提供从业人员培训、居家护理人员指导等服务，设置床位166张 | 166 | 92 | / | 1600 | 扶风县中医医院 |
| 24 | 宝鸡市扶风县12个基层卫生院医养结合项目 | 改建 |  | 2023-2025 |  | 扶风县12个基层卫生院 |  | 改造面积7000平方米，购置相关设施设备，提供从业人员培训、居家护理指导等服务，设置养老护理床位233张 | 233 | 128 | / | 2000 | 扶风县各基层卫生院 |
| 25 | 宝鸡市扶风县陕西天佑医养康养疗养项目 | 新建 |  | 2021 |  | 扶风县法门镇 |  | 建筑面积66000平方米，设置床位644张 | 644 |  | / | 23500 | 扶风县陕西天佑医养健康管理有限公司 |
| 26 | 宝鸡市扶风县鑫福园养老中心 | 新建 |  | 2022 |  | 扶风县城关街道苟家庙村 |  | 总建筑面积18600平方米，共6层楼1幢，四层2幢、床位380张，主要建设医务室、康复训练室、餐厅、操作间、活动娱乐室、会议休息室、活动广场等，购置起居设备、理疗健身设备、轮椅、心电图仪、脑电图机等专业医疗设备 | 380 |  | / | 6960 | 扶风县鑫福园 养老中心 |
| 27 | 宝鸡市扶风县君临颐养幸福苑项目 | 新建 |  | 2022 |  | 扶风县城新区关中风情园 |  | 总建筑面积4.3万平方米，设置建设居家养老床位400张，建设综合配套中心含自助餐厅、社区医院、琴棋书画活动中心 | 400 |  | / | 19000 | 扶风县陕西关中风情文化有限公司 |
| 28 | 宝鸡市扶风县老来乐康养中心项目 | 扩建 |  | 2022 |  | 扶风县老来乐老年公寓 |  | 建筑面积2630平方米，设置床位66张 | 66 |  | / | 580 | 扶风县老来乐老年公寓 |
| 29 | 宝鸡市扶风大众医院医疗养老综合楼项目 | 改建 |  | 2023-2024 |  | 扶风大众医院 |  | 总建筑面积29211.72平方米，12-14层设置医养病床100张，设有门诊、办公、住院病房、养老公寓等 | 100 | 55 | / | 5880 | 扶风县大众医院 |
| 30 | 宝鸡市眉县城镇居家养老服务体系建设项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 眉县县城区40个小区 |  | 对县城区40个小区公共服务设施进行改造，增加普惠养老床位共计120张，其中护理型全托床位60张 | 120 | 60 | / | 240 | 眉县民政局 |
| 31 | 宝鸡市千阳县中医医院医养结合改造项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 千阳县 中医医院 |  | 改造医院现四层砖混结构住院楼2800平方米，增设扶手、无障碍卫生间等老年友善设施设备，增加电梯一部，设置床位90张 | 90 | 90 | / | 500 | 千阳县千阳县中医医院 |
| 32 | 宝鸡市千阳县妇保院医养结合建设项目 | 新建 |  | 2023-2024 |  | 千阳县妇幼保健院院内 |  | 建筑面积5000平方米，框架结构6层，设置床位200张，购置养老配套设施等 | 200 | 200 | / | 3500 | 千阳县千阳县妇幼保健院 |
| 33 | 宝鸡市千阳县人民医院医养结合改造提升项目 | 改建 |  | 2024-2025 |  | 千阳县 人民医院 |  | 改造旧外科楼面积11000平方米，设置床位220张，购置相关配套设施等 | 220 | 220 | / | 500 | 千阳县千阳县人民医院 |
| 34 | 宝鸡市凤县医院康养中心建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤县医院 |  | 新建康养用房10000平方米，设置床位200张 | 200 |  | / | 3000 | 凤县医院 |
| 35 | 宝鸡市凤县中医院中医康养中心建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤县中医院内 |  | 新建康养用房5000平方米，设置床位100张 | 100 |  | / | 1500 | 凤县中医院 |
| 36 | 宝鸡市凤县农村区域医养中心建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤县留凤关镇、河口镇、坪坎镇、凤州镇 |  | 总建筑面积8000平方米，建设医养结合用房，每镇用房2000平方米，共设置床位160张 | 40 |  | / | 2400 | 凤县留凤关镇、河口镇、坪坎镇、凤州镇卫生院 |
| 37 | 宝鸡市凤县丰禾山养老中心 | 改扩建 |  | 2022-2023 |  | 凤县双石铺镇双唐红路 |  | 改造升级护理型床位1000张，其中一级介助型700张二级介护型300张 |  |  | / | 5000 | 陕西丰禾养老产业集团有限公司 |
| 38 | 宝鸡市凤县县城老旧小区改造配套嘉陵江南岸社区日间照料中心项目 | 新建 |  | 2022-2023 |  | 凤县双石铺镇滨江路 |  | 建筑面积1600平方米，新建老年人日间照料中心1栋，配套水电气暖道路绿化等设施 | 50 |  | / | 720 | 长凤置业有限公司 |
| 三 | 公办托育服务能力建设项目：69个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7451 | 31650 |  |
| 1 | 宝鸡市金台0-3岁婴幼儿托育服务中心项目 | 新建 |  | 2022-2023 |  | 金台区陈仓大道18号 |  | 建筑面积3000平方米，地上5层地下一层托育大楼，新增托位300个 | / | / | 300 | 1200 | 金台区卫健局 |
| 2 | 宝鸡市陕开幼儿园乐萌托育园 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区峪泉路7号 |  | 改建面积900平方米，新增托位100个 | / | / | 100 | 400 | 渭滨区教育投资发展有限公司陕开幼儿园 |
| 3 | 宝鸡市渭滨区高家镇晁峪托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区高家镇晁峪街道 |  | 改建面积300平方米，新增托位30个 | / | / | 30 | 60 | 渭滨区高家镇晁峪幼儿园 |
| 4 | 宝鸡市桑园铺社区托育服务中心 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 渭滨区姜谭路桑园铺社区 |  | 建筑面积400平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 100 | 渭滨区姜谭路街道桑园铺社区 |
| 5 | 宝鸡市茵香河片区教育托育服务中心项目 | 新建 |  | 2021-2024 |  | 渭滨区石鼓镇沙家湾村、如意茵香生态科技康养社区、李家槽村 |  | 总建筑面积5400平方米，在石鼓镇沙家湾村、如意茵香生态科技康养社区、李家槽村共建设三个托育中心，新增托位450个 | / | / | 450 | 4800 | 宝鸡天台山风景名胜区管委会 |
| 6 | 宝鸡市天悦一期托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 陈仓区 千渭街道 |  | 建筑面积1050平方米，改建天悦一期托育中心，新增托位139个 | / | / | 139 | 600 | 陈仓区卫生健康局 |
| 7 | 宝鸡市陈仓妇幼托育中心 | 新建 |  | 2021-2022 |  | 陈仓区 东关街道 |  | 建筑面积2100平方米，新建陈仓区托育中心，新增托位150个 | / | / | 150 | 2760 | 陈仓区卫生健康局 |
| 8 | 宝鸡市陈仓示范幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 陈仓区 千渭街道 |  | 建筑面积980平方米，提升改造示范幼儿园一二层为托育中心，新增托位150个 | / | / | 150 | 680 | 陈仓区卫生健康局 |
| 9 | 宝鸡市虢镇托育中心 | 新建 |  | 2021-2022 |  | 陈仓区 虢镇街道 |  | 建筑面积1800平方米，新建两层托育中心，新增托位150个 | / | / | 150 | 1120 | 陈仓区卫生健康局 |
| 10 | 宝鸡市千渭托育中心 | 新建 |  | 2021-2022 |  | 陈仓区 千渭街道 |  | 建筑面积1590平方米，陈仓大道新建托育中心，新增托位150个 | / | / | 140 | 1030 | 陈仓区卫生健康局 |
| 11 | 宝鸡市虢王托育中心建设项目 | 新建 |  | 2021-2025 |  | 凤翔区 虢王镇东街 |  | 建筑面积1800平方米，设置托小班3个，托大班5个，新增托位145个 | / | / | 145 | 400 | 凤翔区虢王镇人民政府 |
| 12 | 宝鸡市柳林托育中心建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区 柳林镇街道 |  | 建筑面积2000平方米，设置托小班3个，托大班5个，新增托位145个 | / | / | 145 | 500 | 凤翔区柳林镇人民政府 |
| 13 | 宝鸡市凤翔托育中心建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区 城关镇 |  | 建筑面积2000平方米，设置乳儿班2个，托小班2个，托大班3个，新增托位110个 | / | / | 110 | 500 | 凤翔区城关镇人民政府 |
| 14 | 宝鸡市横水托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区 横水镇街道 |  | 建筑面积1200平方米，设置乳儿班1个，托小班3个，托大班3个，新增托位115个 | / | / | 115 | 360 | 凤翔区横水镇人民政府 |
| 15 | 宝鸡市彪角托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区 彪角镇街道 |  | 建筑面积900平方米，设置托小班3个，托大班3个，新增托位105个 | / | / | 105 | 260 | 凤翔区彪角镇人民政府 |
| 16 | 宝鸡市范家寨托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区范家寨镇中心幼儿园 |  | 建筑面积1200平方米，设置乳儿班2个，托小班3个，托大班5个，新增托位150个 | / | / | 150 | 300 | 凤翔区范家寨镇人民政府 |
| 17 | 宝鸡市陈村托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区 陈村镇镇区 |  | 建筑面积2000平方米，设置乳儿班1个，托小班3个，托大班5个，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 凤翔区陈村镇人民政府 |
| 18 | 宝鸡市田家庄托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区 田家庄镇镇区 |  | 建筑面积2000平方米，设置乳儿班5个，托小班4个，托大班3个，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 凤翔区田家庄镇人民政府 |
| 19 | 宝鸡市糜杆桥托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区 糜杆桥镇区 |  | 建筑面积2000平方米，设置乳儿班5个，托小班4个，托大班3个，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 凤翔区糜杆桥镇人民政府 |
| 20 | 宝鸡市南指挥托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区 南指挥镇街道 |  | 建筑面积1100平方米，设置托小班1个，托大班3个，新增托位75个 | / | / | 75 | 260 | 凤翔区南指挥镇人民政府 |
| 21 | 宝鸡市长青托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区长青镇石头坡红星幼儿园 |  | 建筑面积600平方米，设置托小2班2个，托大班2个，新增托位60个 | / | / | 60 | 180 | 凤翔区长青镇人民政府 |
| 22 | 宝鸡市姚家沟托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 凤翔区 姚家沟镇街道 |  | 建筑面积300平方米,设置乳儿班1个，托小班1个，托大班1个,新增托位45个 | / | / | 45 | 200 | 凤翔区姚家沟镇人民政府 |
| 23 | 宝鸡市扶风妇幼保健院3岁以下婴幼儿照护服务中心 | 新建 |  | 2022-2025 |  | 扶风县 妇幼保健院 |  | 新建一栋六层框架结构面积6000平方米托育中心，新增托位720个 | / | / | 720 | 3000 | 扶风县卫健局 |
| 24 | 宝鸡市扶风中医医院3岁以下婴幼儿照护服务中心 | 改建 |  | 2023-2025 |  | 扶风县 中医院 |  | 改建中医院原内科三层2250平方米，新增托位280个 | / | / | 280 | 680 | 扶风县卫健局 |
| 25 | 宝鸡市扶风法门中心卫生院3岁以下婴幼儿照护服务中心 | 新建 |  | 2024-2025 |  | 扶风县法门镇中心卫生院 |  | 新建一栋三层框架结构面积2400平方米托育中心，完善配套设施，提供托育从业人员培训，家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务，设置托位300个 | / | / | 300 | 1000 | 扶风县卫健局 |
| 26 | 宝鸡市首善第三幼儿园托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县 第三幼儿园 |  | 建筑面积2000平方米，改建眉县第三幼儿园一楼，设置托小班3个、托大班5个，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 眉县卫健局 |
| 27 | 宝鸡市首善托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县妇保院 |  | 建筑面积2000平方米，改建眉县妇保院计划生育服务中心一栋，设置托小班3个、托大班5个，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 眉县卫健局 |
| 28 | 宝鸡市迎宾托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县迎宾社区荣华路昌隆市场 |  | 建筑面积2000平方米，改建眉县迎宾社区荣华路昌隆市场楼一栋，设置托小班3个、托大班5个，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 眉县卫健局 |
| 29 | 宝鸡市葫芦峪幼儿园托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县首善街办葫芦峪幼儿园 |  | 建筑面积1000平方米，改建眉县首善街办葫芦峪幼儿园一楼，设置托小班2个、托大班2个，新增托位80个 | / | / | 80 | 500 | 眉县卫健局 |
| 30 | 宝鸡市滨河托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县滨河社区首善街171号 |  | 建筑面积2000平方米，改建眉县滨河社区综合服务楼一栋，设置托小班2个、托大班2个，新增托位80个 | / | / | 80 | 500 | 眉县卫健局 |
| 31 | 宝鸡市槐芽镇中心幼儿园托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县槐芽镇中心幼儿园 |  | 建筑面积2000平方米，改建眉县槐芽镇中心幼儿园一楼，设置托小班3个、托大班4个，新增托位150个 | / | / | 150 | 300 | 眉县卫健局 |
| 32 | 宝鸡市金渠镇中心幼儿园托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县金渠镇中心幼儿园 |  | 建筑面积2000平方米，改建眉县金渠镇中心幼儿园一楼，设置托小班3个、托大班5个，新增托位150个 | / | / | 150 | 300 | 眉县卫健局 |
| 33 | 宝鸡市营头镇中心幼儿园托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县营头镇中心幼儿园 |  | 建筑面积600平方米，改建眉县营头镇中心幼儿园一楼，设置托小班2个、托大班3个，新增托位100个 | / | / | 100 | 400 | 眉县卫健局 |
| 34 | 宝鸡市汤峪镇中心幼儿园托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县汤峪镇中心幼儿园、郝口坡幼儿园 |  | 建筑面积2000平方米，改建眉县汤峪镇中心幼儿园、郝口坡幼儿园一楼，设置托小班3个、托大班5个，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 眉县卫健局 |
| 35 | 宝鸡市常兴镇纺织园幼儿园托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县常兴镇纺织工业园1号楼 |  | 建筑面积1612平方米，改建眉县常兴镇纺织工业园1号楼一栋，设置托小班2个、托大班4个，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 眉县卫健局 |
| 36 | 宝鸡市横渠镇中心幼儿园托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县横渠镇中心幼儿园 |  | 建筑面积3000平方米，改建眉县横渠镇中心幼儿园一楼，设置托小班3个、托大班5个，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 眉县卫健局 |
| 37 | 宝鸡市横渠镇青化宣窝幼儿园托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县横渠镇青化宣窝幼儿园 |  | 建筑面积2000平方米，改建眉县横渠镇青化宣窝幼儿园一楼，设置托小班3个、托大班4个，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 眉县卫健局 |
| 38 | 宝鸡市齐镇中心幼儿园托育服务中心改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县 齐镇中心幼儿园 |  | 建筑面积2000平方米，改建眉县齐镇中心幼儿园，设置托小班3个、托大班5个，新增托位150个 | / | / | 150 | 300 | 眉县卫健局 |
| 39 | 宝鸡市娃娃乐幼儿园托育中心 | 新建 |  | 2022 |  | 千阳县 娃娃乐幼儿园 |  | 改扩建面积400平米，新增托位50个 | / | / | 50 | 80 | 千阳县卫健局 |
| 40 | 宝鸡市东城幼儿园托育中心 | 新建 |  | 2022 |  | 千阳县 东城区幼儿园 |  | 改扩建面积800平米，新增托位100个 | / | / | 100 | 200 | 千阳县教体局 |
| 41 | 宝鸡市西新幼儿园托育中心 | 新建 |  | 2023 |  | 千阳县 西新区幼儿园 |  | 改扩建面积400平米，新增托位50个 | / | / | 50 | 80 | 千阳县教体局 |
| 42 | 宝鸡市恒大幼儿园托育中心 | 新建 |  | 2023 |  | 千阳县 恒大幼儿园 |  | 改扩建面积400平米，新增托位50个 | / | / | 50 | 80 | 千阳县教体局 |
| 43 | 宝鸡市西关幼儿园托育中心 | 新建 |  | 2024 |  | 千阳县 西关幼儿园 |  | 改扩建面积400平米，新增托位50个 | / | / | 50 | 80 | 千阳县教体局 |
| 44 | 宝鸡市阳光幼儿园托育中心 | 新建 |  | 2024 |  | 千阳县 阳光幼儿园 |  | 改扩建面积400平米，新增托位50个 | / | / | 50 | 80 | 千阳县教体局 |
| 45 | 宝鸡市泰山庙托育服务中心 | 新建 |  | 2025 |  | 千阳县 泰山庙区域 |  | 新建面积800平米，新增托位100个 | / | / | 100 | 240 | 千阳县卫健局 |
| 46 | 宝鸡市西社区托育服务中心 | 新建 |  | 2025 |  | 千阳县西社区 |  | 新建面积400平米，新增托位50个 | / | / | 50 | 120 | 千阳县卫健局 |
| 47 | 宝鸡市西城托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇 宝平路 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 48 | 宝鸡市曹家湾镇托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县曹家湾镇三里营村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 49 | 宝鸡市天成镇中心托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县天成镇 王家庄村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 50 | 宝鸡市爱婴托育中心 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县妇保院 |  | 改建900平方米，新增托位150个 | / | / | 150 | 190 | 陇县卫健局 |
| 51 | 宝鸡市八渡镇托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县八渡镇 杨家庄村 |  | 改建60平方米，新增托位10个 | / | / | 10 | 13 | 陇县卫健局 |
| 52 | 宝鸡市温水镇托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县 温水镇团结村 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 53 | 宝鸡市东风镇中心托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县 东风镇兴中村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 54 | 宝鸡市固关镇中心托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县 固关镇固关街村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 55 | 宝鸡市温水镇李家河托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县 温水镇李家河村 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 56 | 宝鸡市新集川镇中心托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县新集川镇新集川村 |  | 改建72平方米，新增托位12个 | / | / | 12 | 14 | 陇县卫健局 |
| 57 | 宝鸡市河北镇托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县河北镇 东坡村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 58 | 宝鸡市城关镇中心托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇 高堎村 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 59 | 宝鸡市城关镇堎底下托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇 堎底下小沟村 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 60 | 宝鸡市温水镇火烧寨托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县温水镇 火烧寨村 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 61 | 宝鸡市凤州托育园 | 改扩建 |  | 2023-2024 |  | 凤县凤州镇 学府路 |  | 改扩建托育服务设施，新增托位35个 | / | / | 35 | 280 | 凤县凤州镇中心幼儿园 |
| 62 | 宝鸡市黄牛铺托育园 | 改扩建 |  | 2023-2024 |  | 凤县黄牛铺镇黄牛铺村 |  | 改扩建托育服务设施，新增托位15个 | / | / | 15 | 120 | 凤县黄牛铺镇中心幼儿园 |
| 63 | 宝鸡市留凤关托育园 | 改扩建 |  | 2023-2024 |  | 凤县留凤关镇留凤关村 |  | 改扩建托育服务设施，新增托位30个 | / | / | 30 | 240 | 凤县留凤关镇中心幼儿园 |
| 64 | 宝鸡市河口托育园 | 改扩建 |  | 2023-2024 |  | 凤县河口镇 河口村 |  | 改扩建托育服务设施，新增托位25个 | / | / | 25 | 200 | 凤县河口镇中心幼儿园 |
| 65 | 宝鸡市平木托育园 | 改扩建 |  | 2024-2025 |  | 凤县平木镇 平木村 |  | 改扩建托育服务设施，新增托位20个 | / | / | 20 | 160 | 凤县平木镇中心幼儿园 |
| 66 | 宝鸡市唐藏托育园 | 改扩建 |  | 2024-2025 |  | 凤县唐藏镇 辛家庄村 |  | 改扩建托育服务设施，新增托位15个 | / | / | 15 | 120 | 凤县唐藏镇中心幼儿园 |
| 67 | 宝鸡市红花铺托育园 | 改扩建 |  | 2024-2025 |  | 凤县红花铺镇红花铺村 |  | 改扩建托育服务设施，新增托位10个 | / | / | 10 | 80 | 凤县红花铺镇中心幼儿园 |
| 68 | 宝鸡市坪坎托育园 | 改扩建 |  | 2024-2025 |  | 凤县坪坎镇 坪坎村 |  | 改扩建托育服务设施，新增托位10个 | / | / | 10 | 80 | 凤县坪坎镇中心幼儿园 |
| 69 | 宝鸡市官坪托育中心建设项目 | 新建 |  | 2022-2023 |  | 麟游县 官坪新区 |  | 建筑面积2000平方米，新建官坪托育中心综合楼一栋，新增托位100张 | / | / | 100 | 1000 | 麟游县卫生健康局 |
| 四 | 普惠托育服务专项行动：150个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9409 | 27165 |  |
| 1 | 宝鸡市致知贝迪托育中心示范性托育服务中心项目 | 改扩建 |  | 2021 |  | 陕西致知贝迪托育服务有限公司 |  | 总建筑面积为1500平方米，新增托位200个 | / | / | 200 | 500 | 陕西致知贝迪托育服务有限公司 |
| 2 | 宝鸡市小苗苗托育中心示范性托育服务中心项目 | 改扩建 |  | 2022 |  | 宝鸡小苗苗托育有限公司 |  | 总建筑面积1968平米，新增托位150个 | / | / | 150 | 460 | 宝鸡小苗苗托育有限公司 |
| 3 | 宝鸡市红叶博苑托育中心 | 改扩建 |  | 2022-2023 |  | 兰宝小区2号楼 |  | 托育活动室共730平方米，新增托位70个 | / | / | 70 | 100 | 红叶博苑幼儿园 |
| 4 | 宝鸡市万祥凯迪幼儿园托育园 | 改扩建 |  | 2021 |  | 金台区大庆路11号 |  | 4个班、5个功能室，新增托位60个 | / | / | 60 | 100 | 万祥凯迪幼儿园 |
| 5 | 宝鸡市金台区三迪百合幼儿园托育机构 | 改扩建 |  | 2022-2023 |  | 三迪百合 幼儿园 |  | 改建托育服务两个班，新增托位50个 | / | / | 50 | 100 | 三迪百合幼儿园 |
| 6 | 宝鸡市艾迪儿托育中心 | 改扩建 |  | 2022-2023 |  | 金台区陈仓大道世纪星城三期 |  | 改扩建托育中心建筑面积1000平米，新增托位60个 | / | / | 60 | 150 | 金台区轩苑艾迪儿幼儿园 |
| 7 | 宝鸡小苗苗三迪托育中心 | 新建 |  | 2022 |  | 三迪盛世广场附近 |  | 装修改造、购置设施设备等，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 宝鸡小苗苗托育有限公司 |
| 8 | 宝鸡小苗苗凤凰城托育中心 | 新建 |  | 2023 |  | 陈仓大道 凤凰城附近 |  | 装修改造、购置设施设备等，新增托位150个 | / | / | 150 | 480 | 宝鸡小苗苗托育有限公司 |
| 9 | 宝鸡小苗苗新福园托育中心 | 新建 |  | 2024 |  | 新福园 小区附近 |  | 装修改造、购置设施设备等，新增托位150个 | / | / | 150 | 550 | 宝鸡小苗苗托育有限公司 |
| 10 | 宝鸡小苗苗陈仓园托育中心 | 新建 |  | 2024 |  | 陈仓园附近 |  | 装修改造、购置设施设备等，新增托位150个 | / | / | 150 | 600 | 宝鸡小苗苗托育有限公司 |
| 11 | 宝鸡小苗苗高新托育中心 | 新建 |  | 2025 |  | 高新五路附近 |  | 装修改造、购置设施设备等，新增托位200个 |  |  | 150 | 650 | 宝鸡小苗苗托育有限公司 |
| 12 | 宝鸡市致知贝迪托育服务中心-大庆路东店建设项目 | 新建 |  | 2022 |  | 十里铺大庆路东社区 |  | 建筑面积500平方米，新增托位60个 | / | / | 60 | 300 | 陕西致知贝迪托育服务有限公司 |
| 13 | 宝鸡市致知贝迪托育服务中心-大庆路西店建设项目 | 新建 |  | 2022 |  | 十里铺大庆路西社区 |  | 建筑面积450平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 260 | 陕西致知贝迪托育服务有限公司 |
| 14 | 宝鸡市致知贝迪托育服务中心-电苑店建设项目 | 新建 |  | 2022 |  | 十里铺电苑社区 |  | 建筑面积700平方米，新增托位85个 | / | / | 85 | 400 | 陕西致知贝迪托育服务有限公司 |
| 15 | 宝鸡市致知凯旋托育服务中心建设项目 | 改扩建 |  | 2022-2024 |  | 高新十三路凯旋薰衣草庄园底商 |  | 建筑面积2200平方米，新增托位260个 | / | / | 260 | 600 | 陕西致知贝迪托育服务有限公司 |
| 16 | 宝鸡市百合花幼儿园托育中心 | 改扩建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区姜谭路69号百合花城小区内 |  | 改扩建面积120平方米，新增托位30个 | / | / | 30 | 30 | 渭滨区百合花幼儿园 |
| 17 | 宝鸡市百树幼儿园托育中心 | 改扩建 |  | 2021-2025 |  | 渭滨区龙赵路1号院一城天街返迁区6号楼3层1号 |  | 改建面积560平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 200 | 渭滨区百树幼儿园 |
| 18 | 宝鸡市宝成托育中心 | 改扩建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区 清姜路70号 |  | 改建面积600平方米，新增托位100个 | / | / | 100 | 500 | 宝成幼儿园 |
| 19 | 宝鸡市宝二发电公司幼儿园托育中心 | 改扩建 |  | 2021-2022 |  | 姜谭路宝二发电公司幼儿园教学楼1楼 |  | 改建面积200平方米，新增托位40个 | / | / | 40 | 40 | 陕西宝鸡第二发电有限公司幼儿园 |
| 20 | 宝鸡市宝光路幼儿园托育中心 | 改扩建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区宝光路53号幼儿园 |  | 改建面积500平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 200 | 宝光路幼儿园 |
| 21 | 宝鸡市爱琴海幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区玉泉花园小区 |  | 改建面积90平方米，新增托位30个 | / | / | 30 | 38 | 爱琴海幼儿园 |
| 22 | 宝鸡市三合幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021 |  | 渭滨区姜谭路 |  | 改建面积45平方米，新增托位15个 | / | / | 15 | 20 | 渭滨区三合幼儿园 |
| 23 | 宝鸡市小叮当幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区新开路社区服务大楼101号 |  | 改建面积320平米，新增托位45个 | / | / | 45 | 80 | 渭滨区小叮当幼儿园 |
| 24 | 宝鸡市烽火幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区清姜路72号 |  | 改建面积260平方，新增托位50个 | / | / | 50 | 200 | 烽火房地产公司 |
| 25 | 宝鸡市渭滨区金拇指幼儿园普惠性托育机构项目 | 改扩建 |  | 2022 |  | 渭滨区经二路炎帝园西配殿99号 |  | 改扩建面积862平方米，新增托位45个 | / | / | 45 | 80 | 渭滨区 金拇指幼儿园 |
| 26 | 宝鸡市宝桥幼儿园普惠托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 清姜路80号 |  | 改建450平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 100 | 渭滨区宝桥幼儿园 |
| 27 | 宝鸡市佳禾托育中心 | 改建 |  | 2021-2023 |  | 宝光路50号 |  | 改建面积1000平方米，新增托位150个 | / | / | 150 | 350 | 渭滨区佳禾幼儿园 |
| 28 | 宝鸡市凌云幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区清姜东二路凌云二现场小区内 |  | 改建面积285平方米，新增托位40个 | / | / | 40 | 48 | 凌云后勤管理处 |
| 29 | 宝鸡市启智幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区龙山雅居灵山路中段6号 |  | 改建面积570平方米，新增托位60个 | / | / | 60 | 80 | 渭滨区启智幼儿园 |
| 30 | 宝鸡市育苗幼稚园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 经二路95号付1号 |  | 改建面积180平方米，新增托位60个 | / | / | 60 | 70 | 渭滨区育苗幼稚园 |
| 31 | 宝鸡市长岭幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区清姜路5号 |  | 改建面积500平方米，新增托位45个 | / | / | 45 | 65 | 陕西电子信息教育投资集团有限公司长岭幼儿园 |
| 32 | 宝鸡市秦机幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区姜谭路22号 |  | 改建面积480平方米，新增托位100个 | / | / | 100 | 120 | 渭滨区秦机幼儿园 |
| 33 | 宝鸡市氮肥厂幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区姜谭路氮肥厂幼儿园 |  | 改建面积300平方米，新增托位35个 | / | / | 35 | 60 | 氮肥厂幼儿园 |
| 34 | 宝鸡市明慧幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区新建路西段 |  | 改建面积300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 90 | 渭滨区明慧幼儿园 |
| 35 | 宝鸡市卡诺尔幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区宝光路北兴三千城 |  | 改建面积450平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 70 | 渭滨区卡诺尔幼儿园 |
| 36 | 宝鸡市优肯幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2023 |  | 盛和假日小区 |  | 改建面积2400平方米，新增托位100个 | / | / | 100 | 300 | 渭滨区优肯幼儿园 |
| 37 | 宝鸡市凯迪幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区川陕路24号凯跃欧洲城小区 |  | 改建面积600平米，新增托位45个 | / | / | 45 | 60 | 渭滨区凯迪幼儿园 |
| 38 | 宝鸡市新正智能托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区姜谭路爱姆花园 |  | 改建面积240平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 51 | 渭滨区新正智能幼儿园 |
| 39 | 宝鸡市红苹果托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区姜谭路铁塔厂 |  | 改建面积240平方米，新增托位30个 | / | / | 30 | 34 | 渭滨区红苹果幼儿园 |
| 40 | 宝鸡市启蒙睿迪托育中心 | 改扩建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区广元路20号 |  | 改建面积864平方米，新增托位90个 | / | / | 90 | 123 | 启蒙睿迪托育有限责任公司 |
| 41 | 宝鸡市南山幼儿园托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区川陕路100号南山明珠小区 |  | 改建面积400平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 70 | 渭滨区南山幼儿园 |
| 42 | 宝鸡市金陵托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区金陵新村1区6号 |  | 改建面积800平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 80 | 渭滨区金陵幼儿园 |
| 43 | 宝鸡市美育托服中心 | 改扩建 |  | 2022 |  | 陕西省渭滨区东五路 |  | 原有275平方米现扩容建设面积到800平方米，新增150个托位 | / | / | 150 | 400 | 宝鸡优睿迪商贸有限公司 |
| 44 | 宝鸡市德育园婴幼儿服务照护服务中心 | 改扩建 |  | 2021-2022 |  | 渭滨区宝光路宝鸡文理学院老校区 |  | 改建面积1000平方米，户外活动面积500平，新增托位150个 | / | / | 150 | 2000 | 宝鸡顺一泽教育咨询有限公司 |
| 45 | 宝鸡市陕二建托育园 | 新建 |  | 2022-2023 |  | 渭滨区经二路102号陕二建家属院 |  | 建筑面积2000平方米，新建三层托育园，新增托位150个 | / | / | 150 | 1500 | 陕建二建集团 |
| 46 | 宝鸡市南关路托育园 | 新建 |  | 2023-2024 |  | 渭滨区经二路街道南关村南关村二组 |  | 建筑面积2000平方米，新建三层托育园，新增托位150个 | / | / | 150 | 1500 | 渭滨区南关路开发公司 |
| 47 | 宝鸡市致知鼎盛托育服务中心建设项目 | 改扩建 |  | 2022-2024 |  | 渭滨区火炬路东段10号鼎盛花园底商 |  | 建筑面积2100平方米，新增托位150个 | / | / | 150 | 450 | 陕西致知贝迪托育服务有限公司 |
| 48 | 宝鸡市金色原点托育中心 | 改扩建 |  | 2021-2022 |  | 高新区世纪景元小区，金色原点幼儿园内 |  | 改扩建3-4间教室400平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 65 | 金色原点幼儿园 |
| 49 | 宝鸡市品格心智英创托育中心 | 改扩建 |  | 2021-2022 |  | 高新区天玺路二号院石鼓天玺台，品格心智英创幼儿园园内 |  | 改扩建4间教室400平方米，新增托位60个 | / | / | 60 | 80 | 高新品格心智英创幼儿园 |
| 50 | 宝鸡市千渭上居托育中心 | 改扩建 |  | 2021-2022 |  | 高新区陈仓大道与地质东路交叉路口千渭上居幼儿园内 |  | 改扩建2-3间教室300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 50 | 千渭上居幼儿园 |
| 51 | 宝鸡市玛特同学托育中心 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 高新区高新零路天玺台小区微风广场 |  | 改建托育中心400平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 80 | 玛特同学托育中心 |
| 52 | 宝鸡惠生活托育中心 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 高新区钛谷路88号，瑞恒酒店二层 |  | 改建托育中心3500平方米，新增托位150个 | / | / | 150 | 500 | 宝鸡惠生活养老服务中心 |
| 53 | 宝鸡市小金豆托育园建设项目 | 新建 |  | 2021-2022 |  | 凤翔区恒源新城步行街 |  | 建筑面积1200平方米，设置托小班3个，托大班4个，新增托位150个 | / | / | 150 | 300 | 凤翔区小金豆托育有限服务公司 |
| 54 | 宝鸡市凤鸣托育园建设项目 | 改建 |  | 2021-2022 |  | 凤翔区凤鸣小区北区 |  | 建筑面积1800平方米，设置乳儿班1个，托小班4个，托大班4个，新增托位150个 | / | / | 150 | 260 | 凤翔区凤鸣托育园 |
| 55 | 宝鸡市朝阳托育园建设项目 | 改建 |  | 2022-2024 |  | 凤翔区朝阳居小区 |  | 建筑面积1000平方米，设置乳儿班2个，托小班 3个，托大班3个，新增托位125个 | / | / | 125 | 280 | 凤翔区朝阳托育园 |
| 56 | 宝鸡市稚慧托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2024 |  | 凤翔区凤林家园 |  | 建筑面积1200平方米，设置托小班3个，托大班4个，新增托位150个 | / | / | 150 | 310 | 凤翔区智慧有限服务公司 |
| 57 | 宝鸡市乐幼幼托育园建设项目 | 新建 |  | 2022-2024 |  | 凤翔区西城国际紫薇小区 |  | 建筑面积1100平方米，设置乳儿班1个，托小班 3个，托大班4个，新增托位135个 | / | / | 135 | 300 | 凤翔区乐幼幼托育园 |
| 58 | 宝鸡市天乐水岸新城托育中心 | 新建 |  | 2022 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 建筑面积1100平方米，新增托位150个 | / | / | 150 | 1200 | 岐山县天乐水岸新城托育机构 |
| 59 | 宝鸡市艾迪儿托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 建筑面积397.74平米，新增托位54个 | / | / | 54 | 130 | 岐山县艾迪儿托育机构 |
| 60 | 宝鸡市壹号贝贝托育中心建设项目 | 改扩建 |  | 2022 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建600平方米幼儿托育服务用房，新增托位82个 | / | / | 82 | 150 | 岐山县壹号贝贝托育机构 |
| 61 | 宝鸡市尚博雅托育中心 | 改扩建 |  | 2022 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 建筑面积486平米，新增托位80个 | / | / | 80 | 96 | 岐山县尚博雅托育机构 |
| 62 | 宝鸡市启蒙幼幼托育中心 | 改扩建 |  | 2022 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 建筑面积871平方米，新增托位78个 | / | / | 78 | 200 | 岐山县启蒙幼幼幼儿园 |
| 63 | 宝鸡市文景乐园托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋100平米，新增托位40个 | / | / | 40 | 100 | 岐山县文景乐园托育机构 |
| 64 | 宝鸡市京当镇中心托育中心 | 改扩建 |  | 2022 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县京当镇中心幼儿园 |
| 65 | 宝鸡市京当镇世家托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县京当镇世家幼儿园 |
| 66 | 宝鸡市祝家庄中心托育园 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县祝家庄中心托育园 |
| 67 | 宝鸡市蒲村镇中心托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县京当镇 |  | 改扩建现有房屋100平米，新增托位40个 | / | / | 40 | 45 | 岐山县蒲村镇中心幼儿园 |
| 68 | 宝鸡市蒲村镇摇篮托育中心 | 改扩建 |  | 2022 |  | 岐山县京当镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县蒲村镇摇篮幼儿园 |
| 69 | 宝鸡市故郡镇中心托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县雍川镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县故郡镇中心幼儿园 |
| 70 | 宝鸡市阳光宝宝托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县阳光宝宝幼儿园 |
| 71 | 宝鸡市青化镇中心托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋100平米，新增托位40个 | / | / | 40 | 45 | 岐山县青化镇中心幼儿园 |
| 72 | 宝鸡市益店中心托育中心 | 改扩建 |  | 2022 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县益店中心幼儿园 |
| 73 | 宝鸡市大营中心托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县枣林镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县大营中心幼儿园 |
| 74 | 宝鸡市文景托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县枣林镇 |  | 改扩建现有房屋100平米，新增托位40个 | / | / | 40 | 45 | 岐山县岐山县文景幼儿园 |
| 75 | 宝鸡市春苗托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县雍川镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县岐山县春苗幼儿园 |
| 76 | 宝鸡市马江托育中心 | 改扩建 |  | 2022 |  | 岐山县故郡镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县马江幼儿园 |
| 77 | 宝鸡市凤仪托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县益店镇 |  | 改扩建现有房屋100平米，新增托位40个 | / | / | 40 | 45 | 岐山县凤仪幼儿园 |
| 78 | 宝鸡市陕九托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县益店镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县陕九幼儿园 |
| 79 | 宝鸡市蔡家坡镇远航托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县青化镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县蔡家坡镇远航幼儿园 |
| 80 | 宝鸡市蔡家坡镇小百灵托育中心 | 改扩建 |  | 2022 |  | 岐山县蒲村镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县蔡家坡镇小百灵幼儿园 |
| 81 | 宝鸡市凤鸣花园托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋100平米，新增托位40个 | / | / | 40 | 50 | 岐山县凤鸣花园幼儿园 |
| 82 | 宝鸡市蔡家坡镇新起点托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县蔡家坡镇新起点幼儿园 |
| 83 | 宝鸡市蔡家坡镇爱心托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县蔡家坡镇爱心幼儿园 |
| 84 | 宝鸡市七彩阳光托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县七彩阳光幼儿园 |
| 85 | 宝鸡市赵家托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县岐山县赵家幼儿园 |
| 86 | 宝鸡市蔡家坡爱宝托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县蔡家坡爱宝幼儿园 |
| 87 | 宝鸡市蔡家坡京泰第一托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县蔡家坡京泰第一幼儿园 |
| 88 | 宝鸡市蓓蕾托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县岐山县蓓蕾幼儿园 |
| 89 | 宝鸡市西机托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县西机幼儿园 |
| 90 | 宝鸡市车站中心托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋100平米，新增托位40个 | / | / | 40 | 50 | 岐山县车站中心幼儿园 |
| 91 | 宝鸡市小天使托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县小天使幼儿园 |
| 92 | 宝鸡市渭河托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县渭河幼儿园 |
| 93 | 宝鸡市小蜜蜂托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县雍川镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县小蜜蜂幼儿园 |
| 94 | 宝鸡市河家道托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县河家道幼儿园 |
| 95 | 宝鸡市城关托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县城关幼儿园 |
| 96 | 宝鸡市关中托育中心 | 改扩建 |  | 2023 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋100平米，新增托位40个 | / | / | 40 | 50 | 岐山县岐山县关中幼儿园 |
| 97 | 宝鸡市天乐托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县岐山县天乐幼儿园 |
| 98 | 宝鸡市金桔托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县岐山县金桔幼儿园 |
| 99 | 宝鸡市启蒙托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县启蒙幼儿园 |
| 100 | 宝鸡市西星托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县西星幼儿园 |
| 101 | 宝鸡市红星托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县红星幼儿园 |
| 102 | 宝鸡市凤鸣镇蓝天托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县凤鸣镇蓝天幼儿园 |
| 103 | 宝鸡市凤鸣镇县北托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县凤鸣镇县北幼儿园 |
| 104 | 宝鸡市阳光托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋100平米，新增托位40个 | / | / | 40 | 50 | 岐山县岐山县阳光幼儿园 |
| 105 | 宝鸡市第二托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县凤鸣镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县岐山县第二幼儿园 |
| 106 | 宝鸡市智慧星托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县智慧星幼儿园 |
| 107 | 宝鸡市蔡家坡镇王其托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县蔡家坡镇王其幼儿园 |
| 108 | 宝鸡市安乐中心托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县安乐中心幼儿园 |
| 109 | 宝鸡市蔡家坡镇凯伦托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县蔡家坡镇凯伦幼儿园 |
| 110 | 宝鸡市曹家原星托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县曹家原星幼儿园 |
| 111 | 宝鸡市陕汽托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县陕汽幼儿园 |
| 112 | 宝鸡市曹家春蕾托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县曹家春蕾幼儿园 |
| 113 | 宝鸡市枣林中心托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县枣林镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县枣林中心幼儿园 |
| 114 | 宝鸡市枣林镇苗苗托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县枣林镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县枣林镇苗苗幼儿园 |
| 115 | 宝鸡市枣林北营托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县枣林镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县枣林北营幼儿园 |
| 116 | 宝鸡市枣林镇罗局托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县枣林镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县枣林镇罗局幼儿园 |
| 117 | 宝鸡市枣林镇贾家托育中心 | 改扩建 |  | 2024 |  | 岐山县枣林镇 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县枣林镇贾家幼儿园 |
| 118 | 宝鸡市瑞吉欧托育中心 | 改扩建 |  | 2025 |  | 岐山县蔡家坡 |  | 改扩建现有房屋50平米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 岐山县瑞吉欧幼儿园 |
| 119 | 宝鸡市童之梦婴幼儿托育中心 | 改建 |  | 2025-2025 |  | 扶风县童之梦幼儿园 |  | 改建面积1800平方米，完善配套设施，新增托位150个 | / | / | 150 | 450 | 扶风县童之梦幼儿园 |
| 120 | 宝鸡市点然未来托育园托育服务设施改建项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 眉县美阳街阳光大厦二楼 |  | 建筑面积1106平方米。改建美阳街阳光大厦二楼，设置托小班3个、 托大班4个，新增托位150个 | / | / | 150 | 200 | 眉县卫健局 |
| 121 | 宝鸡市未来星托育园托育服务设施改建项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 眉县安阳街景贤社区金桂园小区 |  | 建筑面积1297平方米。改建金桂苑大地幼儿园一楼，设置托大班3个，新增托位60个 | / | / | 60 | 100 | 眉县卫健局 |
| 122 | 宝鸡市筑梦之家托育园托育服务设施改建项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 眉县首善街电信营业厅对面 |  | 建筑面积1091平方米。改建筑梦幼儿园，设置乳儿班1个、托小班3个、托大班3个，新增托位140个 | / | / | 140 | 400 | 眉县卫健局 |
| 123 | 宝鸡市金豆宝贝托育园托育服务设施改建项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 眉县滨河社区锦华国际小区 |  | 建筑面积1600平米。改建滨河社区锦华国际小区一、二楼，设置乳儿班2个、托小班3个、托大班10个，新增托位260个 | / | / | 260 | 500 | 眉县卫健局 |
| 124 | 宝鸡市稚童托育园托育服务设施改建项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 眉县首善街办安阳街东段华东上海城F座1楼 |  | 建筑面积1091平方米。改建华东上海城F座1楼，设置托大班3个，新增托位60个 | / | / | 60 | 300 | 眉县卫健局 |
| 125 | 宝鸡市快乐童年亲子托管园托育服务设施改建项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 眉县逸城社区逸城渭水乐园 |  | 建筑面积1218平方米。改建眉县逸城社区逸城渭水乐园一栋楼，设置托小班3个、托大班4个，新增托位130个 | / | / | 130 | 300 | 眉县卫健局 |
| 126 | 宝鸡市金色晨曦托管园托育服务设施改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县尚德路中段（锦华幼儿园隔壁） |  | 建筑面积1500平米。改建托育楼一栋，设置托小班4个、托大班5个，新增托位180个 | / | / | 180 | 260 | 眉县卫健局 |
| 127 | 宝鸡市福顺托育园托育服务设施改建项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 眉县福顺路中段 |  | 建筑面积为1100平米。改建福顺幼儿园，设置托小班3个、托大班5个，新增托位140个 | / | / | 140 | 260 | 眉县卫健局 |
| 128 | 宝鸡市天龙新城托育园托育服务设施改建项目 | 改建 |  | 2022-2023 |  | 眉县张载北路中段 |  | 建筑面积为1500平米。改建天龙新城幼儿园，设置乳儿班2个、托小班3个、托大班4个，新增托位150个 | / | / | 150 | 400 | 眉县卫健局 |
| 129 | 宝鸡市红缨托育园托育服务设施改建项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 眉县凤泉路北段 |  | 建筑面积为1400平米。改建滨河社区商场一、二楼，设置托小班3个、托大班4个，新增托位130个 | / | / | 130 | 300 | 眉县卫健局 |
| 130 | 宝鸡市城关镇百合花东紫托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇东紫花城小区 |  | 改建300平方米，新增托位80个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 131 | 宝鸡市曹家湾镇红星托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县曹家湾镇红星村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 132 | 宝鸡市东风镇快乐宝贝托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县东风镇西沟村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 133 | 宝鸡市城关镇育苗托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇西关街122号 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 134 | 宝鸡市城关镇兆兴托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县南岸新城 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 135 | 宝鸡市城关镇店子托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇店子村 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 136 | 宝鸡市曹家湾镇智能托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县曹家湾镇曹家湾村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 137 | 宝鸡市东风镇小太阳托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县东风镇黎林川村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 138 | 宝鸡市城关镇陇州托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇三官殿 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 139 | 宝鸡市城关镇小天才托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇堎底下村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 63 | 陇县卫健局 |
| 140 | 宝鸡市城关镇新华托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇北坡东路36号 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 141 | 宝鸡市城关镇商业托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇郑家巷20号 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 142 | 宝鸡市天成镇小红花托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 天成镇韦家庄村 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 143 | 宝鸡市城关镇北坡托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇北关村 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 144 | 宝鸡市新集川镇春苗托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县新集川镇新集川村 |  | 改建48平方米，新增托位8个 | / | / | 8 | 10 | 陇县卫健局 |
| 145 | 宝鸡市城关镇品格蒙特梭利托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县南岸新城 |  | 改建300平方米，新增托位50个 | / | / | 50 | 63 | 陇县卫健局 |
| 146 | 宝鸡市城关镇河滨星海托育机构 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 陇县城关镇宝平路 |  | 改建120平方米，新增托位20个 | / | / | 20 | 25 | 陇县卫健局 |
| 147 | 宝鸡市丰禾山幼儿园托育中心 | 改扩建 |  | 2022-2023 |  | 凤县双石铺镇滨江路 |  | 建筑面积3907.20平方米，室内使用面积1500平方米，室外活动场地面积1265平方米，设置全日托乳儿班、托小班、托大班、混合编班，新增托位200个 | / | / | 140 | 580 | 凤县丰禾山幼儿园 |
| 148 | 宝鸡市丰禾托育中心 | 改扩建 |  | 2021-2022 |  | 凤县双石铺镇新建路 |  | 改扩建托育服务，新增托位30个 | / | / | 30 | 240 | 凤县丰禾幼儿园 |
| 149 | 宝鸡市培根托育中心 | 改扩建 |  | 2022-2023 |  | 凤县运输公司后院 |  | 改扩建托育服务，新增托位40个 | / | / | 40 | 320 | 凤县培根幼儿园 |
| 150 | 宝鸡市县域幼儿园托育服务中心建设项目 | 改建 |  | 2022-2025 |  | 太白县城及相关镇 |  | 依托太白县锦华幼儿园及其余8所幼儿园进行改建，改造面积为1500平方米，新增托位182个 | / | / | 182 | 1350 | 太白县卫健局 |

附件2

宝鸡市推进“一老一小”工作方案政策清单

| 序号 | 政策名称 | 文件字号 | 发布时间 | 重点工作举措和内容 | 预期目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《宝鸡市农村幸福院运行管理办法（试行）》 | 宝政办发 〔2016〕66号 | 2016年9月30日 | 市上给建成投用的每个农村幸福院每年补助运行管理经费5000元，并安排1个公益性岗位；县、区按每个农村幸福院每年不低于5000元的标准予以补助 | 加强和规范全市农村幸福院运行管理，充分发挥各项服务功能，实现持续健康发展 | 市民政局 各县区政府、高新区管委会 |
| 2 | 《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》 | 宝政办发 〔2018〕1号 | 2018年1月17日 | 降低准入门槛、优化审批流程、精简审批手续，统筹发展城市养老服务设施，增强农村养老服务保障水平 | 推动我市养老服务业持续健康发展 | 市民政局 |
| 3 | 《宝鸡市民办养老机构建设补助管理办法》 | 宝民发 〔2019〕30号 | 2019年2月19日 | 民办养老机构新建每张床位一次性补助3300元，改扩建每张窗外一次性补助2200元 | 改善民办养老机构基础设施，提高养老机构入住老年人生活质量 | 市民政局 市财政局 |
| 4 | 《宝鸡市居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》 | 宝办字 〔2019〕111号 | 2019年4月26日 | 落实人均用地不少于0.1平方米的标准,分区分级规划设置养老服务设施 | 全力打造15分钟养老服务圈，建成布局合理、功能完善的居家和社区养老服务设施 | 市民政局 市财政局 |
| 5 | 《关于加快发展商业养老保险的实施意见》 | 宝政办发 〔2019〕45号 | 2019年8月5日 | 丰富商业养老保险产品供给、鼓励商业保险机构参与养老保障服务体系建设、完善综合养老保障计划、提升养老机构（设施）风险保障水平、支持商业保险机构投资养老服务产业等 | 扩大商业养老保险产品供给，拓宽保障服务领域，完善养老风险保障机制，满足人民群众日益增长的养老保障需要 | 市级各相关部门 各县区政府、高新区管委会 |
| 6 | 《关于推进养老服务发展的实施意见》 | 宝政办发 〔2020〕14号 | 2020年3月17日 | 落实人均用地不少于0.1平方米的标准规划建设居家和社区养老服务设施，健全完善新建住宅小区与配套养老服务设施“四同步”（同步规划、同步建设、同步验收、同步交付）工作规则 | 进一步健全我市养老服务体系，加快推动养老服务事业发展，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，推动老年人获得感、幸福感、安全感稳步攀升 | 市民政局 |
| 7 | 《宝鸡市居家和社区养老服务设施建设运营管理暂行办法》 | 宝政办发 〔2020〕31号 | 2020年7月7日 | 每建设1所日间照料中心，市级补助10万元，县（区）补助不低于10万元；每建设1所养老服务中心，市级补助30万元，县（区）补助不低于5万元；每建设1所养老服务站，市级补助20万元，县（区）补助不低于5万元 | 为规范全市居家和社区养老服务设施的建设运营管理，推进居家和社区养老服务健康发展 | 市民政局 各县区政府、高新区管委会 |
| 8 | 《宝鸡市养老机构运营补助管理办法》 | 宝民发 〔2020〕219号 | 2020年12月17日 | 养老机构收住轻度失能老年人的，按照每床每月50元予以补助；收住中度失能老年人的，按照每床每月100元予以补助；收住重度失能老年人的，按照每床每月150元予以补助 | 加大对社会力量兴办养老机构扶持力度，进一步提高养老机构入住率 | 市民政局 市财政局 |
| 9 | 《关于进一步做好养老机构登记备案和监管工作的通知》 | 宝民发 〔2021〕84号 | 2021年6月17日 | 取消养老机构设立许可 | 深化养老服务“放管服”改革，提升信息化监管效能 | 市民政局 市行政审批服务局 |
| 10 | 《关于转发托育机构登记和备案办法（试行）进一步做好托育机构登记和备案工作的通知》 | 宝卫家庭发 〔2020〕32号 | 2020年3月26日 | 各县区要建立县级婴幼儿照护服务工作备案、监管机制，细化婴幼儿照护服务机构注册备案流程 | 进一步做好全市托育机构登记备案的规范管理工作 | 市卫健委 市委编办 市民政局 市行政审批服务局 |
| 11 | 《宝鸡市卫生健康委员会关于开展3岁以下婴幼儿照护服务试点工作的通知》 | 宝卫家庭发 〔2020〕43号 | 2020年4月8日 | 全面落实财政部、税务总局等６部委关于养老托育家政等社区家庭服务业税收优惠政策的公告 | 各县区要试点、探索建成1所婴幼儿照护服务机构，示范和带动本县区婴幼儿照护工作，在全市建成一批示范单位，发挥示范引领作用 | 市卫健委 |
| 12 | 《宝鸡市全面推进城镇老旧小区改造暨“美好环境与幸福生活共同缔造”活动的实施方案》 | 宝住建发 〔2021〕219号 | 2021年5月14日 | 城镇改造中落实托育、养老机构税收减免，吸引社会资本建设运营养老、托育设施 | “十四五”末，力争完成2000年以前建成小区改造任务 | 市住建局 市发改委 市财政局 |
| 13 | 《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施意见》 | 宝政办发 〔2021〕30号 | 2021年11月25日 | 突出监管重点，落实监管责任，创新监管方式，加强监管保障。明确了养老服务综合监管市级有关部门职责分工，建立了养老服务机构综合监管重点检查事项清单 | 健全完善我市养老服务综合监管体系，促进养老服务高质量发展 | 市民政局 |

附件3

宝鸡市推进“一老一小”工作方案要素清单

| 序号 | 类别 | 要素名称 | “十四五”保障举措 | 预期目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老 | 资金 | 加大中央和省级预算内资金、地方政府专项债券和福彩公益金争取力度，实施公办养老服务机构消防设施改造和特困人员供养服务机构护理能力改造提升 | 提升公办养老服务机构能力 | 市民政局 市发改委 各县区政府、 高新区管委会 |
| 2 | 养老 | 资金 | 支持社会资本进入养老领域，鼓励民办养老机构与政府签订协议，争取中央预算内资金支持新建养老服务设施，或改扩建适宜的培训疗养设施、厂房、医院、闲置校舍、办公用房及其他设施为养老用房 | 普惠养老服务设施取得新突破 | 市民政局 市发改委 各县区政府、 高新区管委会 |
| 3 | 养老 | 资金 | 每建设1所日间照料中心，在省级补助的基础上，市级补助10万元，县（区）补助不低于10万元；每建设1所养老服务中心，市级补助30万元，县（区）补助不低于5万元；每建设1所养老服务站，市级补助20万元，县（区）补助不低于5万元。对正常运营满一年的居家和社区养老服务设施，分级分类给予运营补助，年度最高补助标准为：日间照料中心14万元、服务中心9万元、服务站6万元 | 规范全市居家和社区养老服务设施的建设运营管理，推进居家和社区养老服务健康发展 | 市民政局 市财政局 各县区政府、 高新区管委会 |
| 4 | 养老 | 土地 | 进一步加强建设用地保障，严格落实《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》有关要求，在新建城区和新建居住（小）区，按人均用地不少于0.1平方米的标准配套建设养老服务设施，并与住宅“同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用” | 力争配建设施达标率达到100% | 市民政局 市自然资源和规划局 市住建局 各县区政府、 高新区管委会 |
| 5 | 托育 | 资金 | 积极申请中央预算内投资，支持社会力量发展社区托育服务设施和综合托育服务机构，市县财政结合实际，建立稳定的养老托育服务经费财政预算投入保障机制，列支专项资金用于支持养老托育服务与养老托育机构建设补助 | 加大资金争取力度，及时拨付中省预算内投资，全面实现托育服务预期目标 | 市财政局 市发改委 市卫健委 各县区政府、高新区管委会 |
| 6 | 养老托育 | 人才 | 鼓励市域各类院校设置养老服务和托育服务相关专业，开设相关课程，推广“1+X”证书试点。持续开展养老服务人才培训提升行动与养老护理员“千人培训计划”。按照养老护理员、保育员、育婴员等技能培训工种，明确培训课时和补贴标准，实行阶梯式补贴政策，鼓励参训人员考取技能等级证，持证上岗 | “十四五”末，力争所有养老院院长、养老护理员全部培训轮训后上岗。托育服务从业人员持证上岗率超过70% | 市民政局 市卫健委 各县区政府、高新区管委会 |
| 7 | 养老托育 | 税费 | 企业提供社区养老、托育服务取得的收入，免征增值税。在计算应纳税所得额时，减按90％计入收入总额。房屋、土地用于提供社区养老、托育服务的，免征契税。用于提供社区养老、托育服务的房产、土地，免征不动产登记费、耕地开垦费、土地复垦费、土地闲置费；用于提供社区养老、托育服务的建设项目，免征城市基础设施配套费；确因地质条件等原因无法修建防空地下室的，免征防空地下室易地建设费 | 全面落实中央、省、市养老托育政策要求 | 市税务局 市财政局 各县区政府、高新区管委会 |
| 8 | 养老托育 | 土地 | 促进房地产业转型升级，倡导在符合规划的前提下，将存量房转变为养老、托育用房。探索允许空置公租房免费提供给社会力量供其在社区为老年人开展助餐助行、日间照料、康复护理、老年教育等服务 | 培育更多养老托育市场主体 | 市民政局 市卫健委 市住建局 各县区政府、高新区管委会 |

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室。 市妇联。

宝鸡市人民政府办公室 2023年4月27日印发

共印30份